## Formato POA
| E.S.E. CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ CRIB | [34 empty] | Código: E-GDE-PE-F-07
| GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO – PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [34 empty] | Versión : 03
| FORMATO DE PLAN OPERATIVO ANUAL | [34 empty] | Fecha: 15/08/2024
[21 empty] | SEGUIMIENTO 1 FECHA |  |  | SEGUIMIENTO 2 FECHA: |  |  | SEGUIMIENTO 3 FECHA: |  |  | SEGUIMIENTO 4 FECHA: |  |  | SEGUIMIENTO 5 FECHA: |  |  | SEGUIMIENTO 6 FECHA:
PERSPECTIVA | OBJETIVO ESTRATÉGICO | INDICADOR PLAN DE GESTIÓN | FORMULA DE INDICADOR | META (2024) | FUENTE DE INFORMACION | ACTIVIDAD | EVIDENCIAS | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | RESPONSABLE | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES
Perspectiva de Gestion de procesos y mejoramiento continuo | Mejorar continuamente los procesos institucionales, buscando el abordaje de las necesidades de la institucion de forma efectiva, con un enfoque de gestión de riesgo integral | Mejoramiento Continuo de la calidad aplicable a entidades no acreditadas con autoevaluación en la vigencia anterior | Promedio de la calificación de autoevaluación en la vigencia evaluada / Promedio de la calificación de autoevaluación de la vigencia anterior | 1.2 | Documento de autoevaluación vigencia evaluada y vigencia anterior | Realizar autoevaluación frente a los estándares del Sistema Unico de Acreditacion en Salud, acorde a lo definido en el Manual de Acreditacion en salud Ambulatorio y Hospitalario de Colombia version 3 | Matriz de Autoevaluación realizada | [12 empty] | Asesor Desarrollo de Servicios - Lideres de Proceso | bar: Ene
[6 empty] | Realizar priorizacion de acciones de mejora para la vigencia | Matriz de Autoevaluación realizada | bar: Ene
|  | Efectividad en la auditoría para el mejoramiento continuo de la calidad de la atención en salud | Relación del número de acciones de mejora ejecutadas derivadas de las auditorías realizadas / Número de acciones de mejoramiento programadas para la vigencia derivadas de los planes de mejora del componente de auditoría registrados en el PAMEC | 0.9 | Superintendencia Nacional de Salud | Documentar el procedimiento de autoevaluación alineado con PAMEC | Documento del procedimiento de autoevaluación alineado con PAMEC | [12 empty] | Asesor Desarrollo de Servicios | bar: Oct
[6 empty] | Socializar el procedimiento de autoevaluación alineado con PAMEC a lideres de proceso | Lista de asistencia a socialización | bar: Nov
[6 empty] | Realizar seguimiento a la ejecución de PAMEC | Evidencias de seguimiento
Realizar cierre de ciclo | bar: Dic
|  | Gestión de ejecución del plan de desarrollo institucional | Número de metas del plan operativo anual cumplidas en la vigencia objeto de evaluación / número de metas del plan operativo anual programadas en la vigencia objeto de evaluación | >=0,90 | Informe del responsable de planeación de la ESE. De lo contrario, informe de control interno de la entidad. El informe como mínimo debe contener: el listado de las metas del plan operativo anual del plan de desarrollo aprobado programadas en la vigencia objeto de evaluación, indicando el estado de cumplimiento de cada una de ellas (SÍ/NO); y el cálculo del indicador | Realizar seguimiento a las metas del POA | Oficios, Actas, Correos y/o Listados de asistencia | [12 empty] | Asesor de Planeación - Asesor de Control Interno de Gestión | bar: Feb; Abr; Jun; Ago; Oct; Dic
[6 empty] | Informe a la Alta Dirección del seguimiento correspondiente | Informe consolidado | bar: Ene; Jul
Perspectiva de Fortalecimiento de la gestión financiera | Generar sostenibilidad financiera, mediante el control y eficiencia en el uso de los recursos | Evolución del gasto por unidad de valor relativo producida (1) | [(Gasto de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometido en la vigencia objeto de la evaluación / Número de UVR producidas en la vigencia objeto de evaluación) / (Gasto de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometido en la vigencia anterior en valores constantes de la vigencia objeto de evaluación / Número UVR producidas en la vigencia anterior)] | <0,90 | Ficha técnica de la página web del SIHO del Ministerio de Salud y Protección Social (2) | Revision y analisis de la ejecución presupuestal de gastos de la vigencia objeto de la evaluación | Certificación de Evolución del gasto por unidad de valor relativo producida para la vigencia | [12 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera - Subgerencia Cientifica - Contabilidad - Revisor Fiscal | bar: Ene; Abr; Jul; Oct
Revision y analisis de la ejecución presupuestal de gastos de la vigencia anterior | bar: Ene; Abr; Jul; Oct
Revisión y analisis UVR de la vigencia objeto de la evaluación | bar: Ene; Abr; Jul; Oct
Revisión y analisis UVR de la vigencia anterior | bar: Ene; Abr; Jul; Oct
|  | Valor total adquisiciones de medicamentos y material médico quirúrgico realizadas en la vigencia evaluada mediante uno o más de los siguientes mecanismos: (a) compras conjuntas (b) compras a través de cooperativas de ESE, (c) compras a través de mecanismos electrónicos / Valor total de adquisiciones de la ESE por medicamentos y material médico quirúrgico en la vigencia evaluada | Valor total adquisiciones de medicamentos y material médico quirúrgico realizadas en la vigencia evaluada mediante uno o más de los siguientes mecanismos: (a) compras conjuntas (b) compras a través de cooperativas de ESE, (c) compras a través de mecanismos electrónicos / Valor total de adquisiciones de la ESE por medicamentos y material médico quirúrgico en la vigencia evaluada | 0.7 | Certificación suscrita por el revisor fiscal, en caso de no contar con revisor fiscal, suscrita por el contador y el responsable de control interno de la ESE. La certificación como mínimo deberá contener: 1. Valor total de las adquisiciones de medicamentos y material medico quirúrgico en la vigencia evaluada discriminada por cada uno de los mecanismos de compra a), b), c). 2. Valor total de adquisiciones de medicamentos y material medico quirúrgico en la vigencia evaluada por otros mecanismos de compra. 3. Valor total de adquisiciones de la ESE adquisiciones por medicamentos y material médico quirúrgico en la vigencia evaluada. 4. Aplicación de la formula del indicador | Revision y analisis de la ejecución presupuestal de gastos de la vigencia | Certificacion del valor de las adquisiciones de medicamentos y material médico quirúrgico discriminando cada uno de los mecanismos de compra | [12 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera - Contabilidad - Revisor Fiscal - Subgerencia Cientifica | bar: Dic
Revision y Analisis de los diferentes mecanismos para la adquisiciones de medicamentos y material médico quirúrgico | bar: Dic
|  | Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, y variación del monto frente a la vigencia anterior | Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia objeto de evaluación / (Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia objeto de evaluación) - (Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia anterior) | Cero | Certificación suscrita por el revisor fiscal, en caso de no contar con revisor fiscal, suscrita por el contador, que como mínimo contenga el valor las variables incluidas en la fórmula del indicador y el cálculo del indicador | Revisión de los pasivos por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios | Informe de de los pasivos por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios | [12 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera - Contabilidad - Revisor Fiscal
[6 empty] | Reconocimiento en Estados Financieros de las cuentas por pagar | Estados Financieros
[6 empty] | Expedicion de resolución de cuentas por pagar | Resolución Cuentas por pagar | bar: Dic
Perspectiva de Gestion de procesos y mejoramiento continuo | Mejorar continuamente los procesos institucionales, buscando el abordaje de las necesidades de la institucion de forma efectiva, con un enfoque de gestión de riesgo integral | Utilización de información de registro individual de prestaciones - RIPS | Número de informes de análisis de la prestación de servicios de la ESE presentados a la junta directiva con base en RIPS de la vigencia objeto de evaluación | 4 | Informe del responsable de planeación de la ESE o quien haga sus veces, soportado en las actas de sesión de la junta directiva, que como mínimo contenga: fecha de los informes presentados a la junta directiva, periodo de los RIPS utilizados para el análisis y relación de actas de junta directiva en las que se presentó el informe | Verificar las Actas de Junta Directiva en las que se presentaron RIPS | Actas revisadas y consolidadas | [12 empty] | Asesor de Planeación
[6 empty] | Realizar informe relacionado de RIPS presentados a Junta Directiva | Informe consolidado | bar: Ene; Abr; Jul; Oct
Perspectiva de Fortalecimiento de la gestión financiera | Generar sostenibilidad financiera, mediante el control y eficiencia en el uso de los recursos | Resultado equilibrio presupuestal con recaudo | Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia objeto de evaluación (incluye el valor recaudado de CxC de vigencias anteriores) / Valor de la ejecución de gastos comprometidos en la vigencia objeto de evaluación (incluye el valor comprometido de CxP de vigencias anteriores) | 1 | Ficha técnica de la página web del SIHO del Ministerio de Salud y Protección Social (2) | Gestionar la cartera | Archivo por edades de cartera y recaudo presupuestal | [12 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera - Contabilidad - Facturación - Revisor Fiscal
[6 empty] | Circulizar EPS, identificar pagos, seguimiento a aréa de facturación para radicacion de facturacion devuelta | Oficios, correos y citas de conciliacion realizadas
[6 empty] | Descarga de pagos en Software institucional 2024, solicitar a Glosas actualización en la cartera con los motivos que iniciales y finales | ESTADO DE CARTERA
[6 empty] | Elaborar y presentar oportunamente los informes | Soporte de validacion y envio correcto de los informes
|  | Oportunidad en la entrega del reporte de información en cumplimiento de la circular única expedida por la Superintendencia Nacional de Salud o la norma que la sustituya | Cumplimiento oportuno de los informes en términos de la normatividad vigente | Cumplimiento dentro de los términos previstos | Superintendencia Nacional de Salud | Elaborar y presentar oportunamente los informes | Soporte de validacion y envio correcto de los informes | [12 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera - Contabilidad - Cartera - Glosas | bar: Ene
|  | Oportunidad en el reporte de información en cumplimiento del Decreto 2193 de 2004 compilado en la sección 2, capítulo 8, título 3, parte 5 del libro 2 del Decreto 780 de 2016 - Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, o la norma que la sustituya | Cumplimiento oportuno de los informes en términos de la normatividad vigente de la vigencia objeto de evaluación | Cumplimiento dentro de los términos previstos | Ministerio de Salud y Protección Social | Revision y analisis de los estados financieros trimestrales | Proyección Estados Financieros | [12 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera - Contabilidad | bar: Ene; Abr; Jul; Oct
[6 empty] | Aprobación de Estados financieros trimestrales | Estados Financieros Firmados | bar: Ene; Abr; Jul; Oct
[6 empty] | Cargue en plataforma SIHO de los Estados Finacieros aprobados | Cargue en plataforma SIHO | bar: Ene; Abr; Jul; Oct
[6 empty] | Validación en plataforma SIHO de los Estados Finacieros aprobados | Certificación de inconsistencias en el cargue de la información | bar: Ene; Abr; Jul; Oct
Perspectiva de Atención centrada en el usuario y su familia | Buscar el bienestar para nuestros usuarios y sus familias, a través de la gestión de nuestro modelo de atención con enfoque seguro y humanizado | Evaluación de aplicación de Guías de manejo de las tres (3) primeras causas de morbilidad de la ESE | Número de historias clínicas auditadas que hacen parte de la muestra representativa con aplicación estricta de la guía de manejo adoptada por la ESE para el diagnóstico de la primera causa de egreso hospitalario de morbilidad atendida en la vigencia objeto de evaluación / Total de historias clínicas auditadas de la muestra representativa de pacientes con el diagnósticode la primera causa de egreso hospitalario o de morbilidad atendida en la vigencia objeto de evaluación | >=0,80 | Informe del Comité de Historias Clínicas de la ESE que como mínimo contenga: Referencia al acto administrativo de adopción de la guías, definición y cuantificación de la muestra utilizada y aplicación de la formula del indicador | Consolidar egreso hospitalario de la entidad, con el fin de realizar identificacion de la primera causa de egreso hospitalario de manera semestral. | Egreso hospitalario de la entidad consolidado | [12 empty] | Subgerencia Cientifica - Asesor Desarrollo de Servicios - Profesionales Psiquiatria - Profesionales de Medicina | bar: Sep
[6 empty] | Realizar mesa de trabajo con profesionales de Psiquiatria y medicina para revision de la GPC de la principal causa de egreso hospitalario identificada para el periodo objeto de seguimiento | Listado de asistencia de la mesa de trabajo | bar: Sep to Oct
[6 empty] | Realizar proceso de adopcion de la GPC acorde a los resutados de Egreso hospitalario de la ESE, mediante acto administrativo | Adopcion de la GPC | bar: Sep to Oct
[6 empty] | Diseñar instrumento de medicion de adherencia a GPC priorizada como principal causa de egreso durante el periodo evaluado | Instrumento de medicion de adherencia a GPC | bar: Oct
[6 empty] | Realizar auditoria de medicion de adherencia a GPC priorizada, bajo la metodologia por pares, teniendo en cuenta la definicion de la muestra. | Auditoria de medicion de adherencia a GPC | bar: Oct to Nov
[6 empty] | Retroalimentar resultados de la medicion de adherencia a GPC priorizada para egreso hospitalario. | Resultados de la medicion de adherencia a GPC | bar: Nov
[6 empty] | Formular acciones de mejora acorde a los resultados de la medicion de adherencia a GPC priorizada para egreso con el fin de eliminar las brechas identificadas. | Acciones de mejora acorde a los resultados de la medicion de adherencia a GPC | bar: Nov
|  | Analisis de mortalidad Intrahospitalaria | Número de muertes intrahospitalarias mayores de 48 horas revisada en el comité respectivo en la vigencia objeto de evaluación / Total de muertes intrahospitalarias mayores de 48 horas en la vigencia objeto de evaluación | >=0,90 | Informe del referente o Equipo Institucional para la gestión de la Seguridad del Paciente que como mínimo contenga: análisis de cada uno de los casos de muerte intrahospitalaria mayor de 48 horas y aplicación de la formula del indicador | Analizar y recopilar información de los pacientes con alto riesgo de mortalidad | Formato de eventos adversos | [12 empty] | Subgerencia Cientifica
[6 empty] | Se presenta el estudio de casos al comité | Acta del comité | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
[6 empty] | Se establece plan de atención integral con enfoque seguro y humanizado | Plan de atención individualizado
[6 empty] | Seguimiento periodico a los casos identificados | Evidencias del seguimiento | bar: Ene; Abr; Jul; Oct
|  | Evaluación de aplicación de guías de manejo de las tres (3) primeras causas de morbilidad de la ESE | Número de historias clínicas que hacen parte de la muestra representativa con aplicación estricta de la guía para las tres primeras causas de morbilidad (hospitalaria y ambulatoria) de la ESE en la vigencia objeto de evaluación / Total historias clínicas de la muestra representativa para las tres primeras causas de morbilidad (hospitalaria y ambulatoria) de la ESE auditadas en la vigencia objeto de evaluación. | >=0,80 | Informe del Comité de Historias Clínicas de la ESE que como mínimo contenga: Referencia al acto administrativo de adopción de las guías de manejo de las tres primeras causas de morbilidad (hospitalaria y ambulatoria) de la ESE, definición y cuantificación de la muestra utilizada y aplicación de la formula del indicador | Identificacion de Perfil epidemiologico de la ESE para la vigencia 2024 en el ambito hospitalario y ambulatorio | Perfil epidemiologico de la ESE para la vigencia 2024 | [12 empty] | Subgerencia Cientifica Asesor Desarrollo de Servicios - Profesionales Psiquiatria - Profesionales de Medicina | bar: Sep
[6 empty] | Realizar mesa de trabajo con equipo de Psiquiatria y médicina para revisión de guía de practica clínica de acorde a las tres (3) primeras causas de morbilidad identificadas para ESE. | Listado de asistencia de la mesa de trabajo | bar: Sep to Oct
[6 empty] | Realizar proceso de adopcion de la GPC acorde a los resutados de perfil epidemiologico de la ESE, mediante acto administrativo | Adopcion de la GPC | bar: Sep to Oct
[6 empty] | Diseñar instrumento de medicion de adherencia a GPC priorizada como las tres principales causa de morbilidad tanto para el ambito hospitalario como ambulatorio durante el semestre evaluado | Instrumento de medicion de adherencia a GPC | bar: Sep to Oct
[6 empty] | Realizar Medición por pares del indicador de Adherencia a Guía de Practica Clinica identificadas como las tres principales causas de morbilidad tanto hospitalaria como ambulatoria | Medición por pares del indicador de Adherencia a Guía de Practica Clinica identificadas | bar: Oct to Nov
[6 empty] | Retroalimentar resultados del indicador de adherencia a Guía de Practica Clinica identificadas como las tres principales causas de morbilidad tanto hospitalaria como ambulatoria. | Resultados de la medicion de adherencia a GPC | bar: Dic
[6 empty] | Formular acciones de mejora acorde a los resultados del indicador de Adherencia a Guía de Practica Clinica priorizadas | Acciones de mejora acorde a los resultados de la medicion de adherencia a GPC | bar: Dic
|  | Evaluación de aplicación de Guías para prevención de fugas en pacientes hospitalizados en la ESE. | Número de historias clínicas con aplicación estricta de la guía para prevención de fugas de pacientes de la ESE adoptada por la entidad en la vigencia objeto de evaluación / Total historias clínicas auditadas de pacientes que registraron fugas en la vigencia objeto de evaluación | >=0,80 | Informe conjunto del Comité de Historias Clínicas y del referente o equipo institucional para la gestión de seguridad del paciente que como mínimo contenga: Referencia al acto administrativo de adopción de la guía para prevención de fugas en pacientes hospitalizados, listado de pacientes con registro de fuga del servicio de hospitalización, con información sobre el cumplimiento estricto o no de la guía y aplicación de la formula del indicador | Realizar revision y ajustes al protocolo institucional de EVASION DE PACIENTES | Protocolo institucional de EVASION DE PACIENTES | [12 empty] | Subgerencia Cientifica - Asesor Desarrollo de Servicios | bar: Oct
[6 empty] | Socializar con los colaboradores de la institucion el PROTOCOLO EVASION DE PACIENTES | Lista de asistencia a socialización | bar: Nov
[6 empty] | Definir instrumento de medicion de adherencia al protocolo institucional de EVASION DE PACIENTES | Instrumento de medicion de adherencia al protocolo institucional de EVASION DE PACIENTES | bar: Nov
[6 empty] | Realizar Medición de Adherencia al protocolo institucional de EVASION DE PACIENTES | Resultados de la Medición | bar: Nov
[6 empty] | Retroalimentar resultados del indicador de adherencia a protocolo institucional de EVASION DE PACIENTES | Lisatdos de asistencia a la retroalimentación | bar: Nov
[6 empty] | Formular acciones de mejora acorde a los resultados del indicador de Adherencia a Protocolo de Evasion de Pacientes | Acciones de mejora acorde a los resultados | bar: Dic
|  | Evaluación de aplicación de Guías para prevención de suicido en pacientes tratados en la ESE (ambulatorios y hospitalarios). | Número de historias clínicas de pacientes ambulatorios y hospitalarios tratados en la ESE con intento de suicidio en la vigencia objeto de evaluación a quienes se les aplicó estrictamente la guía para prevención de suicidios adoptada por la entidad / Total historias clínicas de pacientes que registraron intento de suicidio durante la vigencia objeto de evaluación | >=0,80 | Informe conjunto del Comité de Historias Clínicas y del referente o equipo institucional para la gestión de seguridad del paciente que como mínimo contenga: Referencia al acto administrativo de adopción de la guía para prevención de suicidios en pacientes hospitalizados, listado de pacientes tratados en la ESE con intento de suicidio con información sobre el cumplimiento estricto o no de la guía y aplicación de la formula del indicador | Realizar mesa de trabajo con profesionales de Psiquiatria y medicina para revision de Guía de Práctica Clínica para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la ideación y/o conducta suicida | Listado de asistencia de la mesa de trabajo | [12 empty] | Subgerencia Cientifica Asesor Desarrollo de Servicios Profesionales Psiquiatria | bar: Sep
[6 empty] | Realizar proceso de adopcion de Guía de Práctica Clínica para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la ideación y/o conducta suicida, mediante acto administrativo | La Guía de Práctica Clínica para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la ideación y/o conducta suicida y el respectivo acto administrativo | bar: Oct
[6 empty] | Diseñar instrumento de medicion de adherencia a Guía de Práctica Clínica para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la ideación y/o conducta suicida | Instrumento de medicion de adherencia a GPC | bar: Oct
[6 empty] | Realizar auditoria de medicion de adherencia a Guía de Práctica Clínica para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la ideación y/o conducta suicida, bajo la metodologia por pares, teniendo en cuenta la definicion de la muestra. | Auditoria de medicion de adherencia a GPC | bar: Oct to Nov
[6 empty] | Retroalimentar resultados de la medicion de adherencia a Guía de Práctica Clínica para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la ideación y/o conducta suicida | Lisatdos de asistencia a la retroalimentación | bar: Nov
[6 empty] | Formular acciones de mejora acorde a los resultados de la medicion de adherencia a Guía de Práctica Clínica para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la ideación y/o conducta suicida con el fin de eliminar las brechas identificadas. | Acciones de mejora acorde a los resultados | bar: Nov
| Mejorar la oferta de servicios y coberturas, para la población creciente que requiere atención integral en patologías mentales | Oportunidad en la Consulta psiquiatria | Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita, por cualquier medio, para ser atendido en la consulta de psiquiatría y la fecha para la cual es asignada la cita en la vigencia objeto de evaluación / Número total de consultas de psiquiatría asignadas en la institución en la vigencia objeto de evaluación | 10 | Informe de: Subgerencia Científica o quien haga sus veces que como mínimo contenga fuente de información y la aplicación de la formula del indicador | Revisión de agendamiento de citas | Informe de la oportunidad en la consulta psiquiatria y resultados del indicador | [12 empty] | Subgerencia Cientifica - Acceso y egreso
Analisis de la oportunidad en el agendamiento | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Acciones de mejora propuestas para optimización en la oportunidad de agenda | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Seguimiento a las acciones de mejora | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
PERSPECTIVA | OBJETIVO ESTRATÉGICO | INDICADOR PLAN DE DESARROLLO | FORMULA DE INDICADOR | META (2024) | FUENTE DE INFORMACION | ACTIVIDAD | EVIDENCIAS | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | RESPONSABLE | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES
Pespectiva de Gestion de procesos y mejoramiento continuo | Mejorar continuamente los procesos institucionales, buscando el abordaje de las necesidades de la institucion de forma efectiva, con un enfoque de gestión de riesgo integral | Caracterizaciones de procesos documentadas | Numero de caracterizaciones realizadas / numero de procesos establecidos en mapa de procesos *100 | 100% | Se cuenta con caracterizaciones de procesos mas no se evidencia un enfoque sistémico en PHVA de acuerdo con su objetivo | Documentar y/o Actualizar la caracterización de los procesos alineado con el mapa de procesos de la entidad. | Documento de la caracterización de los procesos alineado con el mapa de procesos de la entidad | [12 empty] | Asesor Desarrollo de Servicios - Lideres de Procesos | bar: Oct to Nov
[6 empty] | Socialización en CIGD las caracterización de los procesos | Lista de asistencia a socialización | bar: Nov
|  | Programa de Gestión de riesgo documentado | Programa de Gestión de riesgo documentado | Documento programa de gestión de riesgo | Se cuenta con una política de administración de riesgos adoptada por resolución y matriz de gestión de riesgo el cual no está alineado con la metodología 6 del DAFP ni circular 4 - 5 de la superintendencia Nacional de salud | Elaborar el Programa de Gestión de Riesgo | Documento programa de gestión de riesgo | [12 empty] | Asesor de Planeación - Lideres de Procesos | bar: Oct
[6 empty] | Aprobar el Programa de Gestión de Riesgo | Resolución de aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | bar: Oct
[6 empty] | Socializar el Programa de Gestión de Riesgo | Lista de asistencia a socialización | bar: Nov
[6 empty] | Implementación y elaboración de Matriz de Gestión de Riesgo | Matriz de Gestión de Riesgo | bar: Nov to Dic
[6 empty] | Seguimiento a la Gestión del Riesgo Institucional | Evidencias del seguimiento | bar: Dic
|  | Cumplimiento de acciones para abordar riesgos por procesos | Número de acciones de control o mitigación con cumplimiento / total de acciones proyectadas *100 | N/A | [15 empty] | Asesor de Planeación - Asesor de Control Interno
| Gestionar de forma eficiente y efectiva los recursos físicos y tecnológicos, que permitan contribuir a la seguridad y humanización de usuarios y colaboradores | Cumplimiento en el abordaje de necesidades de tecnología | Numero de necesidades de gestión de la tecnología resueltas / Total de necesidades de tecnología identificadas *100 | 20% | Informe de requeriemintos tecnologicos que se recepcionan e identifican desde el area de sistemas del CRIB | Recepción de requerieminto y/o identificación de necesidades | Requerimiento por escrito, correo electronico | [12 empty] | Sistemas y Seguridad de la Información
[6 empty] | Gestionar requerimiento | Informe de ejecución
[6 empty] | Ejecución | Informe de ejecución y/o contrato | bar: Dic
|  | Cumplimiento en el abordaje de necesidades de información | Numero de necesidades de gestión de información y comunicaciones resueltas / Total de necesidades de información y comunicaciones identificadas *100 | 20% | Informe de requeriemintos en sotfware y/o sistemas de informaciuón que se recepcionan e identifican desde el area de sistemas del CRIB | Recepción de requerieminto y/o identificación de necesidades | Requerimiento por escrito y/o correo electronico | [12 empty] | Sistemas y Seguridad de la Información
[6 empty] | Gestionar requerimiento y/o identificación de necesidades | Formato institucional de necesidades
[6 empty] | Ejecución | Informe de ejecución y/o contrato | bar: Dic
|  | Cumplimiento en el abordaje de necesidades de ambiente físico | Numero de necesidades de ambiente físico resueltas / Total de necesidades de ambiente físico *100 | 20% |  | Identificar las necesidades de ambiente físico | Informes - Archivo reporte codigos QR | [12 empty] | Subgerencia Admistrativo y Financiero - Ambiente Fisico | bar: Abr to Dic
[6 empty] | Realizar cronograma de actividades a intervenir | Cronograma de actividades | bar: Abr to Dic
[6 empty] | Ejecutar las actividades programadas | Actividad realizada | bar: Abr to Dic
[6 empty] | Seguimineto de las areas intervenidas | Evidencias del seguimiento | bar: Abr to Dic
| Acoger a la persona respetando su dignidad, buscando generar en el paciente, su familia y nuestros colaboradores experiencias humanizantes | Política de humanización, programa de humanización | Documentar Política y programa de humanización | Política y programa de humanización documentados |  | Documentar Política y programa de humanización documentados | Documento Política y programa de humanización documentados | [12 empty] | Subgerencia Cientifica - SIAU - Acceso y Egreso | bar: Ago to Sep
[6 empty] | Aprobar Política y programa de humanización documentados | Aprobacion de programa de humanización documentados y resolucion de adopcíon | bar: Oct
[6 empty] | Socializar Política y programa de humanización documentados | Listado de asistencia de la socializacion | bar: Oct
[6 empty] | Implementacion Política y programa de humanización documentados | Evidencias de evaluación | bar: Nov
|  | Documentar Política y programa de humanización | Numero de colaboradores que califican positivamente la implementación de líneas de humanización a los colaboradores / total de colaboradores encuestados *100 | N/A | [15 empty] | Subgerencia Cientifica - SIAU - Acceso y Egreso
|  | Precepción de humanización de usuarios y sus familias | Número de usuarios y/o familiares que califican positivamente la implementación de líneas de humanización usuario / total de usuarios y/o familias encuestadas *100 | N/A | [15 empty] | Subgerencia Cientifica - SIAU - Acceso y Egreso
Perspectiva de Atención centrada en el usuario y su familia | Buscar el bienestar para nuestros usuarios y sus familias, a través de la gestión de nuestro modelo de atención con enfoque seguro y humanizado | Actualizar política de prestación de servicios y modelo de atención | Actualizar política de prestación de servicios y modelo de atención | Política y modelo de atención actualizados | Se cuenta con política y modelo de atención que se debe actualizar en el enfoque sistémico y la ruta de atención del usuario desde el acceso hasta el seguimiento | Documentar política de prestación de servicios y modelo de atención documentados | Documento política de prestación de servicios y modelo de atención documentados | [12 empty] | Subgerencia Cientifica | bar: Ago to Sep
[6 empty] | Aprobar política de prestación de servicios y modelo de atención documentados | Aprobacion política de prestación de servicios y modelo de atención documentados y resolucion de adopcíon | bar: Oct
[6 empty] | Socializar política de prestación de servicios y modelo de atención documentados | Listado de asistencia de la socializacion | bar: Oct
[6 empty] | Implementacion política de prestación de servicios y modelo de atención documentados | Evidencias de evaluación | bar: Nov
|  | Adherencia al conocimiento de la política de prestación de servicios y modelo de atención | Numero de colaboradores con una adherencia superior al 80% de la política de prestación de servicios y modelo de atención / total de colaboradores evaluados *100 | N/A | Lista de chequeo paciente trazador | [14 empty] | Subgerencia Cientifica
| Mejorar la oferta de servicios y coberturas, para la población creciente que requiere atención integral en patologías mentales | Generar proyectos que permitan aumentar la oferta de servicios | Proyectos aprobados / Proyectos formulados | N/A | [15 empty] | Subgerencia Cientifica - Asesor Desarrollo de Servicios - Asesor de Planeación
| Ser generadores de conocimiento en salud mental a través de alianzas con instancias que requieran el abordaje de las patologías de salud mental de la población Boyacense, de inclusión social de las personas con trastornos mentales, epilepsia y consumo de sustancias psicoactivas, sus familias y cuidadores | Alianzas realizadas con instancias nacionales, departamentales y/o municipales | Alianzas aprobadas / alianzas propuestas | 50% |  | Generación de propuestas interinstitucionales | Las propuestas enviadas y/o recibidas | [12 empty] | Subgerencia Cientifica | bar: Ene; Jul
[6 empty] | Realizar convenios interinstitucionales | Convenios formalizados | bar: Mar to May; Sep to Nov
[6 empty] | Ejecución de los convenios | Seguimiento a la ejecución | bar: Jun; Dic
[6 empty] | Analisis del impacto de las actividades propuestas en los convenios | Actividades de ejecución realizadas - listados de asistencia | bar: Jun; Dic
Perspectiva de Fortalecimiento del talento humano | Identificar la necesidad de formalización gradual de la vinculación del talento humano, fomentando el trabajo digno en cumplimiento de la normativa legal | Proyecto de formalización de personal | Proyecto de formalización de personal documentado | Proyecto de formalización de personal documentado | Decreto 1083 de 2015 | Identificar y justificar la necesidad en el Documento Plan de anual de adquisiciones de para la elaboracion del Proyecto de formalización de personal para la ESE | Plan de anual de adquisiciones | [12 empty] | Subgerencia Administrativa y Finaciera - Talento Humano | bar: Nov to Dic
| Asegurar alianzas con instituciones de educación superior, con el fin de brindar escenarios de práctica clínica a la comunidad estudiantil que lo requiera, en marco de la calidad | Aseguramiento de convenios de docencia servicio con instituciones de educación superior | Numero de convenios de docencia servicio que se mantienen en el periodo / total de convenios docencia servicio *100 | N/A | Decreto 2376 de 2010 | Mantener los convenios docente asistenciales | Convenios Formalizados | [12 empty] | Subgerencia Cientifica - Talento Humano | bar: Oct to Dic
[6 empty] | Verificar el cumplimiento de los convenios docente asistenciales por las partes | Autoevaluaciones realizadas | bar: Nov to Dic
[6 empty] | Establecer acciones conjuntas de mejora con las universidades para fortalecer la ejecucion de los convenios de acuerdo con los resultados de la verificacion | Acciones de mejora concertadas | bar: Dic
| Generar sostenibilidad financiera, mediante el control y eficiencia en el uso de los recursos |  | Indicadores resolución 408 | 100% |  | Elaboración Matriz de informes | Matriz diligenciada | [12 empty] | Subgerencia Administrativa y Finaciera - Subgerencia Cientifica | bar: Jul to Sep
[6 empty] | Elaborar y presentar oportunamente los informes | Soporte de validacion y envio correcto de los informes
[6 empty] | Seguimiento a los informes | Informe del seguimiento
PERSPECTIVA | OBJETIVO ESTRATÉGICO | INDICADOR PROCESO | FORMULA DE INDICADOR | META (2024) | FUENTE DE INFORMACION | ACTIVIDAD | EVIDENCIAS | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | RESPONSABLE | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES
Perspectiva de Atención centrada en el usuario y su familia | Buscar el bienestar para nuestros usuarios y sus familias, a través de la gestión de nuestro modelo de atención con enfoque seguro y humanizado | Gestion de Sucesos de Seguridad del paciente en el marco de lo establecido en el Programa de Seguridad del paciente | Numero de Eventos Adversos gestionados/ Total de Eventos Adversos en el periodo x 100 | 100% | Matriz Seguimiento sucesos de Seguridad del paciente | Documentar la Política Institucional de Seguridad del Paciente | Documento con la Política Institucional de Seguridad del Paciente | [12 empty] | Asesor Desarrollo de Servicios - Referente Seguridad del Paciente | bar: Ago to Sep
[6 empty] | Aprobar la Política Institucional de Seguridad del Paciente | Resolución de aprobación | bar: Sep
[6 empty] | Socializar la Política Institucional de Seguridad del Paciente | Lista de asistencia a socialización | bar: Oct
[6 empty] | Actualizar el programa de Seguridad del paciente | Programa de Seguridad del paciente actualizado | bar: Jun to Jul
[6 empty] | Socializar Programa de Seguridad del Paciente | Lista de asistencia a socialización | bar: Jul
[6 empty] | Realizar la consolidadcion y analisis de sucesos de seguridad del paciente (protocolo de Londres) | Consolidado el analisis de sucesos de seguridad del paciente
[6 empty] | Presentar informe de gestion de sucesos de seguridad del paciente en Comité de Seguridad del paciente | Informe de gestion de sucesos de seguridad del paciente
[6 empty] | Definir Plan de Mejora acorde a los resultados del analisis de Sucesos de Seguridad del paciente | Plan de Mejora | bar: Jul; Sep; Nov
[6 empty] | Realizar seguimiento y cierre a plan de mejora definido para la gestion de Sucesos de Seguridad del paciente | Evidencias de seguimiento | bar: Jul to Dic
Pespectiva de Gestion de procesos y mejoramiento continuo | Gestionar de forma eficiente y efectiva los recursos físicos y tecnológicos, que permitan contribuir a la seguridad y humanización de usuarios y colaboradores | Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información | Numero de actividades realizadas/Numero de actividades propuestas | 100% |  | Actualizar Plan de tratamiento riesgos de seguridad y privacidad de la información | Documento del plan de privacidad y seguridad de la información | [12 empty] | Sistemas y Seguridad de la Información | bar: Ene to Feb
[6 empty] | Aprobar Plan de tratamiento riesgos de seguridad y privacidad de la información | Resolución de aprobación del comité de gestión y desempeño | bar: Feb to May
[6 empty] | socialización Plan de tratamiento riesgos de seguridad y privacidad de la información | Lista de asistencia a socialización | bar: Mar to Nov
[6 empty] | evaluación Plan de tratamiento riesgos de seguridad y privacidad de la información | Evidencias de evaluación | bar: Oct to Dic
Pespectiva de Gestion de procesos y mejoramiento continuo | Gestionar de forma eficiente y efectiva los recursos físicos y tecnológicos, que permitan contribuir a la seguridad y humanización de usuarios y colaboradores | Plan de seguridad y privacidad de la información | Numero de actividades realizadas/Numero de actividades propuestas | 100% |  | Actualizar plan de privacidad y seguridad de la infroamción | Documento del plan de privacidad y seguridad de la información | [12 empty] | Sistemas y Seguridad de la Información | bar: May to Nov
[6 empty] | Aprobar plan de privacidad y seguridad de la infroamción | Resolución de aprobación del comité de gestión y desempeño | bar: May to Nov
[6 empty] | socialización plan de privacidad y seguridad de la información | Lista de asistencia a socialización | bar: May to Nov
[6 empty] | evaluación plan de privacidad y seguridad de la infroamción | Evidencias de evaluación | bar: May to Nov
Pespectiva de Gestion de procesos y mejoramiento continuo | Gestionar de forma eficiente y efectiva los recursos físicos y tecnológicos, que permitan contribuir a la seguridad y humanización de usuarios y colaboradores | Mantenimeinto preventivo y correctivo | Numero de actividades realizadas/Numero de actividades propuestas | 100% | Hojas de vida de computo diligenciadas con mantenimientos | Mantenimiento preventivo y correctivo | Hojas de vida de computo diligenciadas con mantenimientos | [12 empty] | Sistemas y Seguridad de la Información
Pespectiva de Gestion de procesos y mejoramiento continuo | Gestionar de forma eficiente y efectiva los recursos físicos y tecnológicos, que permitan contribuir a la seguridad y humanización de usuarios y colaboradores | Elaborar e implementar plan institucional de archivo | Numero de actividades realizadas/Numero de actividades propuestas | 20% | Se cuenta con el Plan Insitucional de archivos PINAR , Adoptado por la entidad en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 612 del 2018 con metodolofia del DAPF | Elaborar el Plan institucional de archivos PINAR | Documento del Plan institucional de archivos PINAR | [12 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera - Gestion Documental | bar: Ene
[6 empty] | Aprobar Plan institucional de archivos PINAR | Resolución de aprobación del comité de gestión y desempeño | bar: Ene
[6 empty] | Socializar el Plan institucional de archivos PINAR | Lista de asistencia a socialización | bar: Feb to Oct
[6 empty] | Implementar el Plan institucional de archivos PINAR | Organización del archivo de fondo acumulado | bar: Feb to Oct
[6 empty] | Seguimiento del Plan institucional de archivos PINAR | Evidencias del seguimiento | bar: Nov
Pespectiva de Gestion de procesos y mejoramiento continuo | Mejorar continuamente los procesos institucionales, buscando el abordaje de las necesidades de la institucion de forma efectiva, con un enfoque de gestión de riesgo integral | Cumplimiento de estructura del SG-SST | C=((Criterios de estructura que cumple con lo exigido en el Decreto 1072 de 2015)/(Criterios de estructura exigidos en el Decreto 1072 de 2015))*100 | 100% |  | Realizar verificación documental del Sistema de Gestión SST | Autoevaluación Inicial SST | [12 empty] | Seguridad y Salud en el Trabajo | bar: Ene
[6 empty] | Realizar Verificación de estructura acorde al Decreto 1072 de 2015 y/o normatividad que adicione y modifique | Autoevaluación Inicial SST | bar: Ene
[6 empty] | Realizar Autodiagnóstico | Autodiagnostico | bar: Ene
Pespectiva de Gestion de procesos y mejoramiento continuo | Mejorar continuamente los procesos institucionales, buscando el abordaje de las necesidades de la institucion de forma efectiva, con un enfoque de gestión de riesgo integral | Autoevaluación del SG-SST | AE=((Número de Ítems que cumplen en la evaluación inicial y/o autoevaluación realizada)/(Número de ítems de la evaluación inicial y/o autoevaluación))*100 | 1 |  | Realizar Recopilación de información acorde a estándares mínimos (Res 0312 de 2019) | Documentos SST | [12 empty] | Seguridad y Salud en el Trabajo | bar: Dic
[6 empty] | Realizar Evaluación de Estándares mínimos ARL | Certificado ARL Evaluación Estándares Mínimos | bar: Dic
[6 empty] | Realizar Evaluación de estándares mínimos Ministerio de Trabajo | Certificado Ministerio de Trabajo Estándares Mínimos | bar: Dic
Pespectiva de Gestion de procesos y mejoramiento continuo | Mejorar continuamente los procesos institucionales, buscando el abordaje de las necesidades de la institucion de forma efectiva, con un enfoque de gestión de riesgo integral | Plan de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo | CAP=((Nº de actividades del plan de capacitación ejecutadas)/(Nº de actividades del plan de capacitación programadas))*100 | 100% |  | Realizar planeación con los proveedores conforme el tema (Fecha, Lugar, hora) | Informe de Cumplimiento de Capacitaciones Mensual | [12 empty] | Seguridad y Salud en el Trabajo
Realizar el Acompañamiento de los proveedores que realizan las capacitaciones
Verificar la adherencia de la capacitación
Pespectiva de Gestion de procesos y mejoramiento continuo | Mejorar continuamente los procesos institucionales, buscando el abordaje de las necesidades de la institucion de forma efectiva, con un enfoque de gestión de riesgo integral | Evaluación de las condiciones de salud | EXA=((Número de trabajadores con evaluación y entrega de recomendaciones )/(Número total de trabajadores))*100 | 100% |  | Realizar Programación de Exámenes medico ocupacionales | Correo Electrónico Proveedor | [12 empty] | Seguridad y Salud en el Trabajo | bar: Ene; Nov to Dic
[6 empty] | Realizar circular de notificación de examen a personal de planta | Nota de Notificación de Examen | bar: Ene; Nov to Dic
[6 empty] | Realizar Entrega de Recomendaciones de Ser necesario | Soporte de Recomendación | bar: Ene; Nov to Dic
[6 empty] | Realizar seguimiento de cumplimiento de Recomendaciones Medicas | Acta de Seguimiento de Recomendaciones | bar: Ene; Nov to Dic
NUMERO ACTIVIDADES
[21 empty] | ESTADO | PRIMER SEGUIMIENTO ( ENERO- FEBRERO ) | SEGUNDO SEGUIMIENTO ( MARZO - ABRIL ) | TERCER SEGUIMIENTO ( MAYO - JUNIO) | CUARTO SEGUIMIENTO ( JULIO - AGOSTO ) | QUINTO SEGUIMIENTO ( SEPTIEMBRE -OCTUBRE) | SEXTO SEGUIMIENTO ( NOVIEMBRE -DICIEMBRE)
[21 empty] | COMPLETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | EN DESARROLLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | ATRASADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | NO INICIADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% CUMPLIMIENTO
[21 empty] | COMPLETO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[21 empty] | EN DESARROLLO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[21 empty] | ATRASADO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[21 empty] | NO INICIADO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[21 empty] | TOTAL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!