## Formato POA
|  | E.S.E. CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ CRIB | [34 empty] | Código: E-GDE-PE-F-07
|  | GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO – PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [34 empty] | Versión : 03
|  | FORMATO DE PLAN OPERATIVO ANUAL | [34 empty] | Fecha: 15/08/2024
[22 empty] | SEGUIMIENTO 1 FECHA |  |  | SEGUIMIENTO 2 FECHA: |  |  | SEGUIMIENTO 3 FECHA: |  |  | SEGUIMIENTO 4 FECHA: |  |  | SEGUIMIENTO 5 FECHA: |  |  | SEGUIMIENTO 6 FECHA:
PERSPECTIVA | OBJETIVO ESTRATÉGICO | INDICADOR PLAN DE GESTIÓN | FORMULA DE INDICADOR | META (2026) | FUENTE DE INFORMACION | ACTIVIDAD | EVIDENCIAS | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | RESPONSABLE | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
Perspectiva de Gestion de procesos y mejoramiento continuo | Mejorar continuamente los procesos institucionales, buscando el abordaje de las necesidades de la institucion de forma efectiva, con un enfoque de gestión de riesgo integral | Mejoramiento Continuo de la calidad aplicable a entidades no acreditadas con autoevaluación en la vigencia anterior | Promedio de la calificación de autoevaluación en la vigencia evaluada / Promedio de la calificación de autoevaluación de la vigencia anterior | 1.2 | Documento de autoevaluación vigencia evaluada y vigencia anterior | Conformar equipos de autoevaluación de estándares de acreditación en salud para la Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá, mediante acto administrativo | Acto administrativo de Conformacion de equipos de autoevaluación de estándares de acreditación en salud para la ESE CRIB | [12 empty] | Asesor Desarrollo de Servicios - Lideres de Proceso | NO INICIADO | bar: Ene
[6 empty] | Socializar Manual para la Autoevaluación del Sistema Único de Acreditación Alineado Con el PAMEC Institucional en equipos de Autoevaluación. | Registro de Socializacion del Manual para la Autoevaluación del Sistema Único de Acreditación Alineado Con el PAMEC | [13 empty] | NO INICIADO | bar: Ene
[6 empty] | Implementar Manual para la Autoevaluación del Sistema Único de Acreditación Alineado Con el PAMEC Institucional a través de la formulación del PAMEC 2026 | Matriz de Autoevaluacion por grupo de estandar de autoevaluacion | [13 empty] | NO INICIADO | bar: Feb
[6 empty] | Presentar Resultados de Autoevaluación del Sistema Único de Acreditación Alineado Con el PAMEC en comité de Gestion y Desempeño | Informe resultado de autoevaluacion por grupo de estandar | [13 empty] | NO INICIADO | bar: Mar
|  | Efectividad en la auditoría para el mejoramiento continuo de la calidad de la atención en salud | Relación del número de acciones de mejora ejecutadas derivadas de las auditorías realizadas / Número de acciones de mejoramiento programadas para la vigencia derivadas de los planes de mejora del componente de auditoría registrados en el PAMEC | 0.90 | Superintendencia Nacional de Salud | Definir cronograma para realizar seguimiento periódico a la implementación de las oportunidades de mejora definidas en el PAMEC 2026 por grupo de estándares | Cronograma de seguimiento | [12 empty] | Asesor Desarrollo de Servicios | NO INICIADO | bar: Feb
[6 empty] | Ejecutar seguimiento a la implementación de oportunidades de mejora definidas en el PAMEC 2026 por grupo de estándares | Matriz de seguimiento ejecucion PAMEC | [13 empty] | NO INICIADO | bar: Mar; May; Jul; Sep; Nov
[6 empty] | Elaborar Informe de seguimiento a la ejecución de las oportunidades de mejora definidas en el PAMEC 2026 por grupo de estándares | Informe Seguimiento y cierre PAMEC 2026 | [13 empty] | NO INICIADO | bar: Abr; Jun; Ago; Oct; Dic
|  | Gestión de ejecución del plan de desarrollo institucional | Número de metas del plan operativo anual cumplidas en la vigencia objeto de evaluación / número de metas del plan operativo anual programadas en la vigencia objeto de evaluación | >=0.90 | Informe del responsable de planeación de la ESE. De lo contrario, informe de control interno de la entidad. El informe como mínimo debe contener: el listado de las metas del plan operativo anual del plan de desarrollo aprobado programadas en la vigencia objeto de evaluación, indicando el estado de cumplimiento de cada una de ellas (SÍ/NO); y el cálculo del indicador | Realizar seguimiento a las metas del POA | Oficios, Actas, Correos y/o Listados de asistencia a CIGD | [12 empty] | Asesor de Planeación - Asesor de Control Interno de Gestión | NO INICIADO |  |  | EN DESARROLLO | Se realizo seguimeinto del primer bimestre con cumplimento del 67,27% |  | EN DESARROLLO | Se realizo seguimeinto del segundo bimestre con cumplimento del 58,18% |  | EN DESARROLLO | Se realizo seguimiento del tercer bimestre con cumplimento del 60,54% |  | EN DESARROLLO | Se realizo seguimiento del cuarto bimestre con cumplimento del 57,47% | [5 empty] | A | bar: Mar; May; Jul; Sep; Nov to Dic
[6 empty] | Informe a la Alta Dirección del seguimiento correspondiente | Informe consolidado | [13 empty] | NO INICIADO |  |  | EN DESARROLLO | Se remitio informe a Gerencia del seguimiento al primer bimestre |  | EN DESARROLLO | Se remitio informe a Gerencia del seguimiento al segundo bimestre |  | EN DESARROLLO | Se remitio informe a Gerencia del seguimiento al tercer bimestre |  | EN DESARROLLO | Se remitio informe a Gerencia del seguimiento al cuarto bimestre | [5 empty] | A | bar: Mar; May; Jul; Sep; Nov to Dic
Perspectiva de Fortalecimiento de la gestión financiera | Generar sostenibilidad financiera, mediante el control y eficiencia en el uso de los recursos | Evolución del gasto por unidad de valor relativo producida (1) | [(Gasto de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometido en la vigencia objeto de la evaluación / Número de UVR producidas en la vigencia objeto de evaluación) / (Gasto de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometido en la vigencia anterior en valores constantes de la vigencia objeto de evaluación / Número UVR producidas en la vigencia anterior)] | <0.90 | Ficha técnica de la página web del SIHO del Ministerio de Salud y Protección Social (2) | Revision plan de produccion, ventas y gastos | Acta de comité de sostenibilidad de la revision de las Ejecuciones presupuestales (actas seguimiento presupuestal) Ficha Tecnica 2193 | [12 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera - Subgerencia Cientifica - Contabilidad - Revisor Fiscal | Subgerencia Administrativa y Financiera - Subgerencia Cientifica - Contabilidad - Revisor Fiscal |  |  | EN DESARROLLO | Se remite Acta N° 50 donde realizan revisión de las ejecuciones presupestales primer trimestre 2026 |  | EN DESARROLLO | No se han remitido mas Actas… |  | EN DESARROLLO | No se han remitido mas Actas… |  | EN DESARROLLO | Remite Actas N° 51 y 52 | [5 empty] | A | bar: Feb
[6 empty] | Socializacion plan de produccion ventas y gastos | Acta de comité de sostenibilidad de la revision de las Ejecuciones presupuestales (actas seguimiento presupuestal) Ficha Tecnica 2193 | [32 empty] | A | bar: Feb
[6 empty] | Seguimiento y analisis plan de produccion, ventas y gastos | Certificación de Evolución del gasto por unidad de valor relativo producida para la vigencia | [16 empty] | ATRASADO |  |  | ATRASADO |  |  | ATRASADO |  |  | EN DESARROLLO | Remite Certificación de Evolución del gasto por unidad de valor relativo producida = 1,19 | [5 empty] | A | bar: Abr; Jul; Oct; Dic
[6 empty] | Analisis de resutados del Indicador | Establecer Plan de producción y de gastos | [16 empty] | ATRASADO |  |  | ATRASADO |  |  | ATRASADO |  |  | ATRASADO | [6 empty] | A | bar: Abr; Jul; Oct; Dic
|  | Valor total adquisiciones de medicamentos y material médico quirúrgico realizadas en la vigencia evaluada mediante uno o más de los siguientes mecanismos: (a) compras conjuntas (b) compras a través de cooperativas de ESE, (c) compras a través de mecanismos electrónicos / Valor total de adquisiciones de la ESE por medicamentos y material médico quirúrgico en la vigencia evaluada | Valor total adquisiciones de medicamentos y material médico quirúrgico realizadas en la vigencia evaluada mediante uno o más de los siguientes mecanismos: (a) compras conjuntas (b) compras a través de cooperativas de ESE, (c) compras a través de mecanismos electrónicos / Valor total de adquisiciones de la ESE por medicamentos y material médico quirúrgico en la vigencia evaluada | 0.7 | Certificación suscrita por el revisor fiscal, en caso de no contar con revisor fiscal, suscrita por el contador y el responsable de control interno de la ESE. La certificación como mínimo deberá contener: 1. Valor total de las adquisiciones de medicamentos y material medico quirúrgico en la vigencia evaluada discriminada por cada uno de los mecanismos de compra a), b), c). 2. Valor total de adquisiciones de medicamentos y material medico quirúrgico en la vigencia evaluada por otros mecanismos de compra. 3. Valor total de adquisiciones de la ESE adquisiciones por medicamentos y material médico quirúrgico en la vigencia evaluada. 4. Aplicación de la formula del indicador | Revision y analisis de la ejecución presupuestal de gastos de la vigencia | Certificacion del valor de las adquisiciones de medicamentos y material médico quirúrgico discriminando cada uno de los mecanismos de compra | [12 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera - Contabilidad - Revisor Fiscal - Subgerencia Cientifica | COMPLETO | Se anexa certificación firmada por el Revisor Fiscal |  | COMPLETO |  | Completo desde el primer Bimestre | COMPLETO |  | Completo desde el primer Bimestre | COMPLETO |  | Completo desde el primer Bimestre | COMPLETO |  | Completo desde el primer Bimestre |  |  |  |  | A | bar: Ene
[6 empty] | Revision y Analisis de los diferentes mecanismos para la adquisiciones de medicamentos y material médico quirúrgico | [33 empty] | A | bar: Ene
|  | Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, y variación del monto frente a la vigencia anterior | Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia objeto de evaluación / (Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia objeto de evaluación) - (Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia anterior) | 0 | Certificación suscrita por el revisor fiscal, en caso de no contar con revisor fiscal, suscrita por el contador, que como mínimo contenga el valor las variables incluidas en la fórmula del indicador y el cálculo del indicador | Revision, seguimiento y analisis de las cuentas radicadas por concepto de contratación de servicios | Acta de seguimiento sobre el monto de la deuda superior a 30 días | [12 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera - Contabilidad - Revisor Fiscal - Tesoreria | EN DESARROLLO | Se anexa certificación firmada por el Revisor Fiscal a 31/01/2026 |  | ATRASADO |  |  | EN DESARROLLO | Se anexa certificación firmada por la Contadora, Monto de la deuda: Cero |  | EN DESARROLLO | No se anexo certificación para este bimestre |  | EN DESARROLLO | No se anexo certificación para este bimestre | [5 empty] | A
[6 empty] | Reviison y analisis de facturas reportadas en ela DIAN | Informe de los pasivos por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios | [13 empty] | EN DESARROLLO | Se anexa certificación firmada por el Revisor Fiscal a 31/12/2026 |  | ATRASADO |  |  | EN DESARROLLO | Se anexa certificación firmada por la Contadora, Monto de la deuda: Cero |  | EN DESARROLLO | No se anexo certificación para este bimestre |  | EN DESARROLLO | No se anexo certificación para este bimestre | [5 empty] | A
[6 empty] | Revision y seguimiento con supervisores de las facturas y cuentas radicadas dentro del mes | [33 empty] | A
[6 empty] | Expedicion de resolución de cuentas por pagar | Resolución Cuentas por pagar | [13 empty] | NO INICIADO |  |  | NO INICIADO |  |  | NO INICIADO |  |  | NO INICIADO |  |  | NO INICIADO | [6 empty] | A | bar: Dic
Perspectiva de Gestion de procesos y mejoramiento continuo | Mejorar continuamente los procesos institucionales, buscando el abordaje de las necesidades de la institucion de forma efectiva, con un enfoque de gestión de riesgo integral | Utilización de información de registro individual de prestaciones - RIPS | Número de informes de análisis de la prestación de servicios de la ESE presentados a la junta directiva con base en RIPS de la vigencia objeto de evaluación | 4 | Informe del responsable de planeación de la ESE o quien haga sus veces, soportado en las actas de sesión de la junta directiva, que como mínimo contenga: fecha de los informes presentados a la junta directiva, periodo de los RIPS utilizados para el análisis y relación de actas de junta directiva en las que se presentó el informe | Presentacion en junta directiva información de registro individual de prestaciones - RIPS | Acta de Junta Directiva | [12 empty] | Gerente - Subgerente cientifica - | NO INICIADO | bar: Abr; Jul; Oct; Dic
[6 empty] | Verificar las Actas de Junta Directiva en las que se presentaron RIPS | Actas revisadas y consolidadas | [13 empty] | NO INICIADO | bar: May; Ago; Nov to Dic
[6 empty] | Realizar informe relacionado de RIPS presentados a Junta Directiva | Informe consolidado | [13 empty] | NO INICIADO | bar: Abr; Jul; Oct; Dic
Perspectiva de Fortalecimiento de la gestión financiera | Generar sostenibilidad financiera, mediante el control y eficiencia en el uso de los recursos | Resultado equilibrio presupuestal con recaudo | Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia objeto de evaluación (incluye el valor recaudado de CxC de vigencias anteriores) / Valor de la ejecución de gastos comprometidos en la vigencia objeto de evaluación (incluye el valor comprometido de CxP de vigencias anteriores) | 1 | Ficha técnica de la página web del SIHO del Ministerio de Salud y Protección Social (2) | Proyectar el presupuestode ingresos y gastos para la vigencia | Matriz actualizada | [12 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera - Contabilidad - Facturación - Revisor Fiscal | EN DESARROLLO | Se reviso y actualizo el formato C-GCI-F-016 Programación para la presentación de informes a los entes de control y vigilancia | En CIGD del 15/01/2026 se solicita a todos verificar la Matriz y actualizarla | EN DESARROLLO | Formato C-GCI-F-016 Programación para la presentación de informes a los entes de control y vigilancia, se revisa actualización periodica |  | EN DESARROLLO | Formato C-GCI-F-016 Programación para la presentación de informes a los entes de control y vigilancia, se revisa actualización periodica |  | EN DESARROLLO | Formato C-GCI-F-016 Programación para la presentación de informes a los entes de control y vigilancia, se revisa actualización periodica |  | EN DESARROLLO | Formato C-GCI-F-016 Programación para la presentación de informes a los entes de control y vigilancia, se revisa actualización periodica | [5 empty] | A | bar: Ene
[6 empty] | Realizar la gestion de reacudo de los ingresos y el compromiso del gasto | Acta de seguimiento | [13 empty] | EN DESARROLLO | Se realiza seguimiento en CIGD | Acta N° 1 CIGD de fecha 15/01/2026 | EN DESARROLLO | Se realiza seguimiento en CIGD |  | EN DESARROLLO | Se realiza seguimiento en CIGD |  | EN DESARROLLO | Se realiza seguimiento en CIGD |  | EN DESARROLLO | Se realiza seguimiento en CIGD | [5 empty] | A
[6 empty] | Analizar las desviaciones entre recaudo y compromiso | Certificacion del Resultado del Equilibrio Presupuestal con Recaudo | [13 empty] | EN DESARROLLO | Se anexa Certificación firmada por la Contadora del Resultado del Equilibrio Presupuestal con Recaudo | Resultado del Equilibrio Presupuestal con Recaudo = 0.97 | EN DESARROLLO | Se anexa Certificación firmada por la Contadora del Resultado del Equilibrio Presupuestal con Recaudo | Resultado del Equilibrio Presupuestal con Recaudo = 0.19 | EN DESARROLLO |  |  | EN DESARROLLO | No se anexo certificación para este bimestre |  | EN DESARROLLO | Se anexa Certificación firmada por la Contadora del Resultado del Equilibrio Presupuestal con Recaudo | Resultado del Equilibrio Presupuestal con Recaudo = 1.15 |  |  |  |  | A
[6 empty] | Realizar el seguimiento del Plan mensualizado de caja | Soporte de validacion y envio correcto de los informes | [13 empty] | NO INICIADO |  |  | EN DESARROLLO | Se anexa pantallazo de cargue y validación en plataforma SIHO |  | EN DESARROLLO | Se anexa certificacion no se ha recibido cronograma por parte de la Secretaria de Salud de Boyacá para el cargue y socialización |  | EN DESARROLLO | Se anexa pantallazo de cargue |  | EN DESARROLLO | Se anexa pantallazo de cargue | [5 empty] | A
|  | Oportunidad en la entrega del reporte de información en cumplimiento de la circular única expedida por la Superintendencia Nacional de Salud o la norma que la sustituya | Cumplimiento oportuno de los informes en términos de la normatividad vigente | Cumplimiento dentro de los terminos previstos | Superintendencia Nacional de Salud | Definir cronograma de presentacion de infromes | Soporte de validacion y envio correcto y oportuno de los informes | [12 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera - Contabilidad - Cartera - Glosas | EN DESARROLLO | Se anexa Certificación firmada por la Contadora del cargue dentro de los términos establecidos de la información con periodicidad trimestral |  | EN DESARROLLO | Se anexa Certificación firmada por la Subgerente Administrativa y Financiera del cargue dentro de los términos establecidos |  | EN DESARROLLO | Se anexa certificacion no se ha recibido cronograma por parte de la Secretaria de Salud de Boyacá para el cargue y socialización |  | EN DESARROLLO | Se anexa pantallazo de cargue |  | EN DESARROLLO | Se anexa pantallazo de cargue | [5 empty] | A | bar: Ene
[6 empty] | Socializar el cronograma de informes | Soporte de validacion y envio correcto y oportuno de los informes | [32 empty] | A | bar: Ene
[6 empty] | Seguimiento del cronograma de informes | Estados Financieros Firmados | [32 empty] | A
[6 empty] | Verificar el cumplimiento de fechas establecidas para el envio de infornes | Cargue en plataforma SIHO | [32 empty] | A
|  | Oportunidad en el reporte de información en cumplimiento del Decreto 2193 de 2004 compilado en la sección 2, capítulo 8, título 3, parte 5 del libro 2 del Decreto 780 de 2016 - Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, o la norma que la sustituya | Cumplimiento oportuno de los informes en términos de la normatividad vigente de la vigencia objeto de evaluación | Cumplimiento dentro de los terminos previstos | Ministerio de Salud y Protección Social | Preparacion y cargue de la información oportunamente | Estados Financieros Firmados | [12 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera - Contabilidad - Cartera - Glosas | EN DESARROLLO | Se anexa estados Financieros junto con sus notas explicativas, acorde a analisis realizado a cada cuenta | Dictamen de Revisoría Fiscal | EN DESARROLLO | Anexa certificacion que se han preparado los estados financieros firmada por la Contadora y Gerente |  | EN DESARROLLO | Se anexaron para las revisones del primer y segundo bimestre |  | EN DESARROLLO | No se anexo certificación para este bimestre |  | EN DESARROLLO | Anexa Estados financieros | [5 empty] | A
[6 empty] | Seguimiento y verificacion de la información de la informacion | Cargue en plataforma SIHO | [13 empty] | EN DESARROLLO | Se presentaron, socializaron y aprobaron en Junta Directiva |  | EN DESARROLLO | Anexa Estados financieros |  | EN DESARROLLO | Se anexaron para las revisones del primer y segundo bimestre |  | EN DESARROLLO | No se anexo certificación para este bimestre |  | EN DESARROLLO | Anexa Estados financieros | [5 empty] | A | bar: Ene to Feb; Abr to May; Jul to Ago; Oct to Nov
[6 empty] | Verficación del envio del formulario y socializacion en la secretaria de salud departamental. | Certificación de inconsistencias en el cargue de la información | [13 empty] | EN DESARROLLO | Se anexa Certificación firmada por la Contadora del cargue dentro de los términos establecidos de la información con periodicidad trimestral |  | EN DESARROLLO | Se anexa pantallazo de cargue y validación en plataforma SIHO |  | EN DESARROLLO | Se anexaron para las revisones del primer y segundo bimestre |  | EN DESARROLLO | Se anexa pantallazo de cargue |  | EN DESARROLLO | Se anexa pantallazo de cargue | [5 empty] | A | bar: Feb; Abr to May; Jul to Ago; Oct to Nov
Perspectiva de Atención centrada en el usuario y su familia | Buscar el bienestar para nuestros usuarios y sus familias, a través de la gestión de nuestro modelo de atención con enfoque seguro y humanizado | Evaluación de aplicación de Guías de manejo de las tres (3) primeras causas de morbilidad de la ESE | Número de historias clínicas auditadas que hacen parte de la muestra representativa con aplicación estricta de la guía de manejo adoptada por la ESE para el diagnóstico de la primera causa de egreso hospitalario de morbilidad atendida en la vigencia objeto de evaluación / Total de historias clínicas auditadas de la muestra representativa de pacientes con el diagnósticode la primera causa de egreso hospitalario o de morbilidad atendida en la vigencia objeto de evaluación | >=0.80 | Informe del Comité de Historias Clínicas de la ESE que como mínimo contenga: Referencia al acto administrativo de adopción de la guías, definición y cuantificación de la muestra utilizada y aplicación de la formula del indicador | Identificar la principal casusa de egreso para la vigencia | Consolidado y analisis de egresos hospitalarios de la vigencia inmeditatamente anterior | [12 empty] | Subgerencia Cientifica - Asesor Desarrollo de Servicios - Profesionales Psiquiatria - Profesionales de Medicina | NO INICIADO | bar: Feb
[6 empty] | Realizar mesa de trabajo con equipo de Psiquiatria y médicina para revisión de GPC de la principal causa de egreso hospitalario. | Registro de asistencia mesa de trabajo | [13 empty] | NO INICIADO | bar: May
[6 empty] | Realizar Medición por pares del indicador de Adherencia a Guía de Practica Clinica de la primera causa de egreso hospitalario de morbilidad | Informe de medicion de adherencia | [13 empty] | NO INICIADO | bar: Jun; Nov
[6 empty] | Retroalimentar resultados del indicador de adherencia a Guía de Practica Clinica identificadas como la principal causa de egreso hospiatalario. | Registro de asistencia mesa de trabajo | [13 empty] | NO INICIADO | bar: Jul; Nov
|  | Analisis de mortalidad Intrahospitalaria | Número de muertes intrahospitalarias mayores de 48 horas revisada en el comité respectivo en la vigencia objeto de evaluación / Total de muertes intrahospitalarias mayores de 48 horas en la vigencia objeto de evaluación | >=0,90 | Informe del referente o Equipo Institucional para la gestión de la Seguridad del Paciente que como mínimo contenga: análisis de cada uno de los casos de muerte intrahospitalaria mayor de 48 horas y aplicación de la formula del indicador | Consolidar y Analizar casos de Mortalidad hospitalaria según eventos presentados | Acta de comité de seguridad del paciente | [12 empty] | Subgerencia Cientifica | NO INICIADO | bar: Abr; Ago; Nov
|  | Evaluación de aplicación de guías de manejo de las tres (3) primeras causas de morbilidad de la ESE | Número de historias clínicas que hacen parte de la muestra representativa con aplicación estricta de la guía para las tres primeras causas de morbilidad (hospitalaria y ambulatoria) de la ESE en la vigencia objeto de evaluación / Total historias clínicas de la muestra representativa para las tres primeras causas de morbilidad (hospitalaria y ambulatoria) de la ESE auditadas en la vigencia objeto de evaluación. | >=0.80 | Informe del Comité de Historias Clínicas de la ESE que como mínimo contenga: Referencia al acto administrativo de adopción de las guías de manejo de las tres primeras causas de morbilidad (hospitalaria y ambulatoria) de la ESE, definición y cuantificación de la muestra utilizada y aplicación de la formula del indicador | Realizar mesa de trabajo con equipo de Psiquiatria y médicina para revisión de guías de practica clínica de las tres (3) primeras causas de morbilidad identificadas para ESE. | Registro de asistencia mesa de trabajo | [12 empty] | Subgerencia Cientifica Asesor Desarrollo de Servicios - Profesionales Psiquiatria - Profesionales de Medicina | NO INICIADO | bar: Mar; Jun; Sep
[6 empty] | Realizar Medición por pares del indicador de Adherencia a Guía de Practica Clinica identificadas como las tres principales causas de morbilidad tanto hospitalaria como ambulatoria. | Informe de medicion de adherencia | [13 empty] | NO INICIADO | bar: Jun; Nov
[6 empty] | Retroalimentar resultados del indicador de adherencia a Guía de Practica Clinica identificadas como las tres principales causas de morbilidad tanto hospitalaria como ambulatoria. | Registro de asistencia a retroalimentación | [13 empty] | NO INICIADO | bar: Jul; Dic
|  | Evaluación de aplicación de Guías para prevención de fugas en pacientes hospitalizados en la ESE. | Número de historias clínicas con aplicación estricta de la guía para prevención de fugas de pacientes de la ESE adoptada por la entidad en la vigencia objeto de evaluación / Total historias clínicas auditadas de pacientes que registraron fugas en la vigencia objeto de evaluación | >=0.80 | Informe conjunto del Comité de Historias Clínicas y del referente o equipo institucional para la gestión de seguridad del paciente que como mínimo contenga: Referencia al acto administrativo de adopción de la guía para prevención de fugas en pacientes hospitalizados, listado de pacientes con registro de fuga del servicio de hospitalización, con información sobre el cumplimiento estricto o no de la guía y aplicación de la formula del indicador | Socializar protocolo institucional de EVASION DE PACIENTES con los colaboradores de la ESE | Registro de Socializacion | [12 empty] | Subgerencia Cientifica - Asesor Desarrollo de Servicios - Profesionales Psiquiatria - Profesionales de Medicina - Referente Seguridad del paciente | NO INICIADO | bar: Abr
[6 empty] | Realizar Medición de Adherencia al protocolo institucional de EVASION DE PACIENTES | Informe de medicion de adherencia | [13 empty] | NO INICIADO | bar: Jul; Nov
[6 empty] | Retroalimentar resultados del indicador de adherencia a protocolo institucional de EVASION DE PACIENTES | Soporte de retroalimentacion de resultados | [13 empty] | NO INICIADO | bar: Nov
|  | Evaluación de aplicación de Guías para prevención de suicido en pacientes tratados en la ESE (ambulatorios y hospitalarios). | Número de historias clínicas de pacientes ambulatorios y hospitalarios tratados en la ESE con intento de suicidio en la vigencia objeto de evaluación a quienes se les aplicó estrictamente la guía para prevención de suicidios adoptada por la entidad / Total historias clínicas de pacientes que registraron intento de suicidio durante la vigencia objeto de evaluación | >=0.80 | Informe conjunto del Comité de Historias Clínicas y del referente o equipo institucional para la gestión de seguridad del paciente que como mínimo contenga: Referencia al acto administrativo de adopción de la guía para prevención de suicidios en pacientes hospitalizados, listado de pacientes tratados en la ESE con intento de suicidio con información sobre el cumplimiento estricto o no de la guía y aplicación de la formula del indicador | Socializar la GPC de prevencion de suicidio y definir la inclusion de escala de vaoracion de riesgo en la atencion | Informe de medicion de adherencia | [12 empty] | Subgerencia Cientifica Asesor Desarrollo de Servicios Profesionales Psiquiatria Lider G Comunicación y Informacion | NO INICIADO | bar: Mar to Abr
[6 empty] | Realizar Medición de Adherencia guía de practica clinica para prevención de suicidios adoptada por la entidad | Informe de medicion de adherencia | [13 empty] | NO INICIADO | bar: Oct
[6 empty] | Retroalimentar resultados del indicador de adherencia guía de practica clinica para prevención de suicidios adoptada por la entidad | Soporte de retroalimentacion de resultados | [13 empty] | NO INICIADO | bar: Nov
| Mejorar la oferta de servicios y coberturas, para la población creciente que requiere atención integral en patologías mentales | Oportunidad en la Consulta psiquiatria | Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita, por cualquier medio, para ser atendido en la consulta de psiquiatría y la fecha para la cual es asignada la cita en la vigencia objeto de evaluación / Número total de consultas de psiquiatría asignadas en la institución en la vigencia objeto de evaluación | 10 | Informe de: Subgerencia Científica o quien haga sus veces que como mínimo contenga fuente de información y la aplicación de la formula del indicador | Consolidar y analizar mensualmente los resultados del indicador de oportunidad en la asiganción de citas de psiquiatria | Ficha tecnica del indicador de oportunidad asiganción de citas de psiquiatria | [12 empty] | Subgerencia Cientifica - Acceso y Egreso | NO INICIADO | bar: Feb to Nov
[6 empty] | Socializar los resultados del indicador de oportunidad de citas de psiquiatria en el comité de Gestion y desmpeño | Actas y listados de asistencia | [13 empty] | NO INICIADO | bar: Mar to Nov
[6 empty] | Formular acciones de mejora acorde a los resultados de medicion del inidcador | Plan de mejora | [13 empty] | NO INICIADO | bar: Mar; Jun; Sep
PERSPECTIVA | OBJETIVO ESTRATÉGICO | INDICADOR PLAN DE DESARROLLO | FORMULA DE INDICADOR | META (2026) | FUENTE DE INFORMACION | ACTIVIDAD | EVIDENCIAS | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | RESPONSABLE | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES
Perspextiva de gestión de procesos y mejoramiento continuo | Mejorar continuamente los procesos institucionales, buscando el abordaje de las necesidades de la institución de forma efectiva, con el enfoque de gestión de riesgo integral | Cumplimiento de acciones para abordar riesgos por procesos | Número de acciones de control o mitigación con cumplimiento / Total de acciones proyectadas *100 | 75% |  | Revisar y ajustar la herramienta de matriz de riesgos | Matriz de riesgos actualizada | [12 empty] | Asesor de Planeación - Lideres de Procesos | NO INICIADO |  |  | ATRASADO |  |  | COMPLETO | Anexa Politica de Administración de Riesgos 2026 | Politica de Administración de Riesgos y Resolución de Adopción N° GER.100.03.02.102 | COMPLETO |  | Completo desde el tercer Bimestre | COMPLETO |  | Completo desde el tercer Bimestre |  |  |  |  | A | bar: Feb to Mar
[6 empty] | Socializar herramienta de matriz de riesgos | listado de asistencia | [13 empty] | NO INICIADO |  |  | ATRASADO |  |  | EN DESARROLLO | Se esta documentando el programa de Gestión de Riesgos |  | ATRASADO |  |  | COMPLETO | PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGOS E-GDE-PE-PG-01 | Se socializo por correo electronico institucional |  |  |  |  | A | bar: Mar
[6 empty] | Identificar riesgos y la gestión de los mismos por proceso acorde a metodologia establecia en el programa de gestión de riesgo | matriz de riesgos | [32 empty] | A | bar: Mar to Abr
[6 empty] | Consolidar Mapa de Riesgos de la ESE CRIB | Mapa de Gestión de Riesgo | [13 empty] | NO INICIADO |  |  | ATRASADO |  |  | COMPLETO | Se anexa Formato para la Gestión de Riesgos |  | COMPLETO |  | Completo desde el tercer Bimestre | COMPLETO |  | Completo desde el tercer Bimestre |  |  |  |  | A | bar: May
[6 empty] | Realizar el seguimiento a Plan de tratamiento de riesgos de la ESE CRIB | Evidencias del seguimiento | [13 empty] | NO INICIADO |  |  | NO INICIADO |  |  | COMPLETO | Se anexa Circular N° 20 y listado de socialización |  | COMPLETO |  | Completo desde el tercer Bimestre | COMPLETO |  | Completo desde el tercer Bimestre |  |  |  |  | A | bar: May; Ago; Nov
[6 empty] | Realizar informe de seguimiento y acciones de mejora que haya lugar | Informe de seguimiento | [13 empty] | NO INICIADO |  |  | NO INICIADO |  |  | NO INICIADO |  |  | ATRASADO |  |  | ATRASADO | [6 empty] | A | bar: Jun; Ago; Nov
| Gestionar de forma eficiente y efectiva los recursos físicos y tecnológicos, que permitan contribuir a la seguridad y humanización de usuarios y colaboradores | Cumplimiento en el abordaje de necesidades de tecnología | Numero de necesidades de gestión de la tecnología resueltas / Total de necesidades de tecnología identificadas *100 | 60% | Se cuenta con el Plan Estrategico de Tecnologias de la Inforamción y las Comunicaciones PETI | Socializar procedimiento de requerimientos tecnológicos | Evidencias de socialización de procedimiento de requerimientos tecnológicos | [12 empty] | Sistemas y Seguridad de la Información | EN DESARROLLO | Se actualizo el procedimiento A-GIC-PR-001 Procedimiento de reporte de incidencias y requerimientos tecnologicos | Se socializo en CIGD 30/01/2026 | EN DESARROLLO |  | Se socializo por correo instituiconal 25/03/2026 | EN DESARROLLO | A-GIC-F-11 FORMATO DE REQUERIMIENTOS TIC A-GIC-F-10 FORMATO DE REPORTE DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN |  | COMPLETO | Se socializaron los porcedimeintos A-GIC-F-11 FORMATO DE REQUERIMIENTOS TIC A-GIC-F-10 FORMATO DE REPORTE DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN |  | COMPLETO |  | Completo desde el cuarto Bimestre |  |  |  |  | A | bar: Mar
[6 empty] | Recepción de requerieminto y/o identificación de necesidades | Informe de requerimientos recibidos por los canales establecidos. | [13 empty] | EN DESARROLLO | Se han recibido 9 solicitudes de las cuales 6 de ellas los funcionarios de la oficina de sistemas han atendido y/o brindado una solución |  | EN DESARROLLO | Se continua recibiendo las solicitudes de requerimientos Tecnologicos a traves de los canales dispuestos en el procedimeinto |  | EN DESARROLLO | Se continua recibiendo las solicitudes de requerimientos Tecnologicos a traves de los canales dispuestos en el procedimeinto |  | EN DESARROLLO | Se continua recibiendo las solicitudes de requerimientos Tecnologicos a traves de los canales dispuestos en el procedimeinto |  | EN DESARROLLO | Se continua recibiendo las solicitudes de requerimientos Tecnologicos a traves de los canales dispuestos en el procedimeinto | [5 empty] | A
[6 empty] | Gestionar requerimiento emitiendo respuesta porsitiva o negativa al solicitante. | Clasificación de requerimientos tecnológicos | [13 empty] | EN DESARROLLO | Se clasificaron y antendieron 67% de los requerimientos |  | EN DESARROLLO | Durante el segundo bimestre la oficina de sistemas ha recibido los requerimientos Tecnologicos, se han clasificado y brindado solución según las posibilidades humanas, presupuestales y técnicas |  | EN DESARROLLO | Durante el tercer bimestre la oficina de sistemas ha recibido los requerimientos Tecnologicos, se han clasificado y brindado solución según las posibilidades humanas, presupuestales y técnicas |  | EN DESARROLLO | Durante el tercer bimestre la oficina de sistemas ha recibido los requerimientos Tecnologicos, se han clasificado y brindado solución según las posibilidades humanas, presupuestales y técnicas |  | EN DESARROLLO | La oficina de sistemas ha recibido los requerimientos Tecnologicos, se han clasificado y brindado solución según las posibilidades humanas, presupuestales y técnicas | [5 empty] | A
[6 empty] | informe de Ejecución y/o seguimiento | Informe de ejecución, seguimiento y/o contrato | [13 empty] | NO INICIADO |  |  | NO INICIADO |  |  | EN DESARROLLO | Se anexa informe |  | EN DESARROLLO |  | Se anexo informe del primer semestre | EN DESARROLLO |  | Se anexo informe del primer semestre |  |  |  |  | A | bar: Jun; Nov
|  | Cumplimiento en el abordaje de necesidades de información | Numero de necesidades de gestión de información y comunicaciones resueltas / Total de necesidades de información y comunicaciones identificadas *100 | 60% | Se cuenta con el Plan Estrategico de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones PETI | Socializar procedimiento de requerimientos de sistemas de información o software | Evidencias de socialización de procedimiento de requerimientos de sistemas información o software | [12 empty] | Sistemas y Seguridad de la Información | EN DESARROLLO | Se actualizo el formato A-GIC-F-10 Reporte de incidentes de seguridad de la información | Se socializo en CIGD 30/01/2026 | EN DESARROLLO | Se actualizo el formato A-GIC-F-11 Reporte de Requerimientos TIC | Se socializo por correo instituiconal 25/03/2026 | EN DESARROLLO | Se actualizo el formato A-GIC-F-11 Reporte de Requerimientos TIC | Se socializo por correo instituiconal 25/03/2026 | COMPLETO | Se actualizo y socializo el formato A-GIC-F-11 Reporte de Requerimientos TIC |  | COMPLETO |  | Completo desde el cuarto Bimestre |  |  |  |  | A | bar: Mar
[6 empty] | Recepción de requerieminto y/o identificación de necesidades | Requerimientos recibidos por los canales establecidos. | [13 empty] | EN DESARROLLO | La oficina de sistemas en conjunto con el nivel directivo ha venido trabajando en la necesidad de un sistema para el seguimiento de los procesos de calidad y de gestión documental |  | EN DESARROLLO | Se continua recibiendo las solicitudes de requerimientos Software a traves de los canales dispuestos en el procedimeinto |  | EN DESARROLLO | Se continua recibiendo las solicitudes de requerimientos Software a traves de los canales dispuestos en el procedimeinto |  | EN DESARROLLO | Se continua recibiendo las solicitudes de requerimientos Software a traves de los canales dispuestos en el procedimeinto |  | EN DESARROLLO | Se continua recibiendo las solicitudes de requerimientos Software a traves de los canales dispuestos en el procedimeinto | [5 empty] | A
[6 empty] | Gestionar requerimiento emitiendo respuesta porsitiva o negativa al solicitante. | Clasificación de requerimientos sistemas de información o software | [13 empty] | EN DESARROLLO | Sistema para el seguimiento de los procesos de calidad y de gestión documental |  | EN DESARROLLO | Durante el segundo bimestre la oficina de sistemas ha recibido los requerimientos Software, se han clasificado y brindado solución según las posibilidades humanas, presupuestales y técnicas |  | EN DESARROLLO | Durante el segundo bimestre la oficina de sistemas ha recibido los requerimientos Software, se han clasificado y brindado solución según las posibilidades humanas, presupuestales y técnicas |  | EN DESARROLLO | Durante el segundo bimestre la oficina de sistemas ha recibido los requerimientos Software, se han clasificado y brindado solución según las posibilidades humanas, presupuestales y técnicas |  | EN DESARROLLO | La oficina de sistemas ha recibido los requerimientos Software, se han clasificado y brindado solución según las posibilidades humanas, presupuestales y técnicas | [5 empty] | A
[6 empty] | informe Ejecución y/o seguimiento | Informe de ejecución, seguimiento y/o contrato | [13 empty] | NO INICIADO |  |  | NO INICIADO |  |  | EN DESARROLLO | Se anexa informe |  | EN DESARROLLO |  | Se anexo informe del primer semestre | EN DESARROLLO |  | Se anexo informe del primer semestre |  |  |  |  | A | bar: Jun; Nov
|  | Cumplimiento en el abordaje de necesidades de ambiente físico | Numero de necesidades de ambiente físico resueltas / Total de necesidades de ambiente físico *100 | 60% | “Informes de ejecución del Plan Operativo Anual de infraestructura y registros del área de mantenimiento.” | Diagnóstico técnico del estado de la infraestructura (hospitalización, consulta externa, rehabilitación, áreas administrativas) | Documentar informe de visita tecnica | [12 empty] | Subgerencia Administrativa y Finaciera -Ambiente Fisico | NO INICIADO |  |  | NO INICIADO |  |  | ATRASADO |  |  | ATRASADO |  |  | ATRASADO | [6 empty] | A | bar: Ene
[6 empty] | Formulacion del plan de mantenimiento preventivo y correctivo | Registro de Intervenciones y registro fotografico | [13 empty] | NO INICIADO |  |  | NO INICIADO |  |  | ATRASADO |  |  | ATRASADO |  |  | ATRASADO | [6 empty] | A | bar: Ene
[6 empty] | Ejecución del plan de mantenimiento preventivo y correctivo | [33 empty] | A
[6 empty] | Verificacion del cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo y correctivo | Intervencion en cada una de las unidades a mejorar | [13 empty] | NO INICIADO |  |  | NO INICIADO |  |  | ATRASADO |  |  | ATRASADO |  |  | ATRASADO | [6 empty] | A | bar: Jul; Dic
| Acoger a la persona respetando su dignidad, buscando generar en el paciente, su familia y nuestros colaboradores experiencias humanizantes | Documentar Política y programa de humanización | Numero de colaboradores que califican positivamente la implementación de líneas de humanización a los colaboradores / total de colaboradores encuestados *100 | 50% | Encuesta de satisfaccion de los colaboradores con las lineas del programa de humanización informe bimestral | Documentar plan de acción de la politica de humanización que incluya la totalidad de las lineas | Plan de accion documentado | [12 empty] | Subgerencia Cientifica | NO INICIADO | bar: Feb to Mar
[6 empty] | Socializar el plan de accion de la politica de humanización, mediante pieza grafica o infografia en canales de comunicación institucionales | Pieza grafica o infografia publicada en canales de comunicacion institucional | [13 empty] | NO INICIADO | bar: Abr
[6 empty] | Implementar plan de acción de politica de humanización | Informe de avance de implementacion del plan de acción | [13 empty] | NO INICIADO | bar: May to Nov
[6 empty] | Evaluar y hacer seguimiento a implementacion del plan de accion de la politica de humanizacion con colaboradores | Informe de cierre del plan de accion de politica de humanizacion | [13 empty] | NO INICIADO | bar: Nov
|  | Precepción de humanización de usuarios y sus familias | Número de usuarios y/o familiares que califican positivamente la implementación de líneas de humanización usuario / total de usuarios y/o familias encuestadas *100 | 60% |  | Consolidar informe de resultado del componente de humanización de la atencion de la encuesta de satisfacción de consulta externa y hospitalizacion | Informe mensual de la encuesta de satisfacción que resalte el componente de humanización | [12 empty] | Subgerencia Cientifica SIAU y apoyo seguimiento egresos | NO INICIADO
[6 empty] | Socializar consolidado trimestral del informe del componente de humanización en comité de etica hospitalaria de manera trimestral | Acta de comité donde se socializo el informe | [13 empty] | NO INICIADO | bar: Abr; Jul; Oct
[6 empty] | Plantear acciones de mejora de acuerdo al comportamiento del componente | Plan de mejoramiento si aplica desviacion | [13 empty] | NO INICIADO | bar: Abr; Jul; Oct
[6 empty] | Hacer seguimiento a plan de mejroamiento si aplica | Informe de ejecucion de plan de mejoramiento si aplica | [13 empty] | NO INICIADO | bar: Jun; Sep; Dic
Perspectiva de Atención centrada en el usuario y su familia | Buscar el bienestar para nuestros usuarios y sus familias, a través de la gestión de nuestro modelo de atención con enfoque seguro y humanizado | Adherencia al conocimiento de la política de prestación de servicios y modelo de atención | Numero de colaboradores con una adherencia superior al 80% de la política de prestación de servicios y modelo de atención / total de colaboradores evaluados *100 | 60% |  | Capacitación continua del personal, sobre el MODELO INTEGRAL DE ATENCIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL EN SALUD MENTAL para todo el personal del hospital. | Listados de asistencia | [12 empty] | Subgerencia Cientifica | NO INICIADO | bar: May; Sep
[6 empty] | Evaluación periódica de conocimientos: Aplicar evaluaciones estandarizadas para medir el nivel de adherencia al conocimiento del Modelo. | Informe medición de adherencia al conocimiento del módelo | [13 empty] | NO INICIADO | bar: May; Sep
[6 empty] | Analizar resultados del indicador | Informe medición de adherencia al conocimiento del módelo | [13 empty] | NO INICIADO | bar: Jun; Oct
[6 empty] | Brindar retroalimentación por servicios y ejecutar acciones correctivas donde se identifiquen brechas. | Registros de asistencia | [13 empty] | NO INICIADO | bar: Jun; Oct
NO INICIADO | bar: Jun; Oct
[21 empty] | NO INICIADO |  |  | NO INICIADO |  |  | NO INICIADO |  |  | COMPLETO | Se socializa el modelo remite listado de asistencia |  | COMPLETO |  | Completo desde el cuarto Bimestre | bar: Jun; Oct
| Mejorar la oferta de servicios y coberturas, para la población creciente que requiere atención integral en patologías mentales | Generar proyectos que permitan aumentar la oferta de servicios | Proyectos aprobados / Proyectos formulados | 50% | Generacion de Proyectos | Formular y presentar losndiferentes tipos de proyectos que permitan aumentar la oferta de servicios | Proyectos formulados | [12 empty] | Subgerencia Cientifica - Asesor Desarrollo de Servicios - Asesor de Planeación | NO INICIADO |  |  | EN DESARROLLO | Se realizo suscripción del Contrato N° 038 de 2026 para la elaboración de Estudios y Diseños Proyecto Tunja |  | EN DESARROLLO | Se realizo suscripción del Contrato N° 038 de 2026 para la elaboración de Estudios y Diseños Proyecto Tunja y Contrato N° 059 para formulara 2 proyectos de inversión |  | EN DESARROLLO |  | Se encuentran en ejecución los Contratos N° 038 y N° 059 de 2026 | COMPLETO | Se encuentran en ejecución los Contratos N° 038 y N° 059 de 2026 | Se radicaron a MSPS 10 Proyectos de Inversión |  |  |  |  | A | bar: Abr to Jul
[6 empty] | Seguimiento a proyectos presentados | Informe de seguimiento | [13 empty] | NO INICIADO |  |  | NO INICIADO |  |  | NO INICIADO |  |  | EN DESARROLLO | Se radica en Ministerio los proyectos producto de los Contratos N° 038 y N° 059 de 2026 |  | EN DESARROLLO | Se radica en Ministerio los proyectos producto de los Contratos N° 038 y N° 059 de 2026 | Se esta pendienrte de Viabilización |  |  |  |  | A | bar: Nov
| Ser generadores de conocimiento en salud mental a través de alianzas con instancias que requieran el abordaje de las patologías de salud mental de la población Boyacense, de inclusión social de las personas con trastornos mentales, epilepsia y consumo de sustancias psicoactivas, sus familias y cuidadores | Alianzas realizadas con instancias nacionales, departamentales y/o municipales | Alianzas aprobadas / alianzas propuestas | 50% | Alianzas aprobadas y formalizadas | Manterner las alianzas suscritas con entidades para generar conocimiento en salud Mental | Alianzas Formalizadas | [12 empty] | Subgerencia Cientifica y Talento humano | EN DESARROLLO | Participacion Alianza Educativa - Alcaldia de Tunja |  | EN DESARROLLO | Se contunia con Participacion Alianza Educativa - Alcaldia de Tunja |  | EN DESARROLLO | Se continua con Participacion Alianza Educativa - Alcaldia de Tunja |  | EN DESARROLLO |  | Alianza Educativa - Alcaldia de Tunja | COMPLETO | Se MANTUVO LA Alianza con Alcaldia de Tunja | [5 empty] | A | bar: Abr
[6 empty] | Realizar monitoreo y seguminro de la ejecucion y el cumplimiento | Informe de seguimiento | [13 empty] | EN DESARROLLO | Continuación convenio Interadministrativo N° 2242 |  | EN DESARROLLO | Continuación convenio Interadministrativo N° 2242 |  | EN DESARROLLO | Continuación convenio Interadministrativo N° 2242 |  | EN DESARROLLO |  | Convenio Interadministrativo N° 2242 | COMPLETO | Se mantuvo Convenio Interadministrativo N° 2242 | [5 empty] | A | bar: Jun; Oct
[6 empty] | Realizar informe final de ejecucion del cumplimiento de las alianzas realizadas | Informe de Cierre | [13 empty] | NO INICIADO |  |  | ATRASADO |  |  | ATRASADO |  |  | EN DESARROLLO | Remite informe de seguimiento de actividades Convenio Interadministrativo N° 2242 |  | EN DESARROLLO | Remitio informe de seguimiento de actividades Convenio Interadministrativo N° 2242 | [5 empty] | A | bar: Nov
|  |  |  | 70% | Convenios Docencia Servicio vigentes | Realizar monitoreo y seguimiento a los compromisos en comité docencia servicio | Actas Comité docencia servico | [12 empty] | Subgerencia Cientifica y Talento humano | NO INICIADO | bar: Feb; Jun; Sep; Nov
[6 empty] | Informe Gestion Convenios Docencia servicio | Acciones de mejora acorde a los resultados | [13 empty] | NO INICIADO | bar: Nov
| Generar sostenibilidad financiera, mediante el control y eficiencia en el uso de los recursos | Estados financieros realizados / Total de estados financieros dictaminados | Indicadores resolución 408 | 100% | Sistema de información CNT | Seguimiento a los resultados de los estados financieros | Actas de comité de sostenibilidad contables | [12 empty] | Subgerencia Administrativa y Finaciera - Subgerencia Cientifica | NO INICIADO |  |  | EN DESARROLLO | Se remiten Actas N° 49 y 50 de Actas de comité de sostenibilidad contable |  | EN DESARROLLO | No se remiten mas Actas |  | EN DESARROLLO | No se remiten mas Actas |  | EN DESARROLLO | Remite Actas N° 51 y 52 | [5 empty] | A | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
PERSPECTIVA | OBJETIVO ESTRATÉGICO | INDICADOR PROCESO | FORMULA DE INDICADOR | META (2026) | FUENTE DE INFORMACION | ACTIVIDAD | EVIDENCIAS | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | RESPONSABLE | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES
Perspectiva de Atención centrada en el usuario y su familia | Buscar el bienestar para nuestros usuarios y sus familias, a través de la gestión de nuestro modelo de atención con enfoque seguro y humanizado | Medición de adherencia al conocimiento del Política y Programa de Seguridad del Paciente | Numero de colaboradoores que demuestran adherencia al conocimiento del Política y Programa de Seguridad del Paciente / Total de Colaboradores que diligencian encuesta de medicion de adherencia | 80% | Informe de Adherencia | Socializar el Programa y Politica de Seguridad del paciente a todo el personal en jornada de capacitación institucional. | Lista de asistencia a socialización | [12 empty] | Asesor Desarrollo de Servicios | NO INICIADO | bar: Mar
[6 empty] | Evaluar adherencia al conocimiento del Programa y Politica de Seguridad del paciente | Informe de Medicion de Adherencia | [13 empty] | NO INICIADO | bar: Abr
[6 empty] | Desplegar estrategia de lavado de manos con los colabooradores de la ESE | Soporte strategia lavado de manos | [13 empty] | NO INICIADO | bar: May
|  | Percepción de Cultura y Clima de Seguridad del Paciente | Numero de colaboradoores que responden la encuenta de clina y cultura de seguridad del paciente / Total de Colaboradores de la ESE | 60% | Informe de resultados de Percepción de Cultura y Clima de Seguridad del Paciente | Aplicar encuesta de clima y cultura de seguridad del paciente vigencia 2026 | Registro de Encuestas diligenciadas | [12 empty] | Asesor Desarrollo de Servicios | NO INICIADO | bar: May
[6 empty] | Realizar análisis de los resultados de la encuesta de clima y cultura de seguridad del paciente y definir plan de mejora | Informe de encuesta de clima y cultura de seguridad del paciente | [13 empty] | NO INICIADO | bar: Jun to Jul
[6 empty] | Realizar seguimiento a la ejecución de acciones de mejora derivadas de los hallazgos de la encuesta de clima de seguridad del paciente | Evidencia de seguimiento a plan de mejora | [13 empty] | NO INICIADO | bar: Ago
[6 empty] | Presentar los resultados del indicador de percepción de cultura y clima de seguridad del paciente para la vigencia 2026 en comité de Gestion y Desempeño | Registro de asistencia comité de gestion y desempeño | [13 empty] | NO INICIADO | bar: Ago
|  | Publicacion de Manual de proceso y procedimientos de la Institucion | Manual publicado / Manual Pragramado x100 | 100% | Certificacion de publicacion de manual de proceso y procedimientos de la ESE | Revisar y definir medio a traves del cual se realiza la publicacion del manual de procesos y procedimientos de la ESE, para consulta por parte de los colaboradores. | Medio de puubicacion de Manual de procesos y procedimientos de la ESE | [12 empty] | Asesor Desarrollo de Servicios / Sistemas | [19 empty] | A | bar: Mar to Abr
[6 empty] | Realizar el alistamiento, proteccion del soporte documental por proceso para ser publicado | Soporte Documental por proceso en archivo pdf protegido | [32 empty] | A | bar: May to Jun
[6 empty] | Definir perfiles, usuarios y acceso para consulta de Manual de Procesos y prcediientos de la insttucuon | Listado de usuarios, perfiles y permisos establecidos para acceso al medio de consulta | [32 empty] | A | bar: Jul
[6 empty] | Publicar en el medio definido por la ESE el manual de Prceso y procedimients de la entidad. | Publicacion Manual de proceso y procedimientos | [32 empty] | A | bar: Ago
[6 empty] | Socializar e implementar con los colabradores de la institucion el medio y funcionamiiento del sitio de publicacion del manual de proceso y procedimietos para consuta. | Listas de socializacion | [32 empty] | A | bar: Sep to Nov
|  | Gestion de Sucesos de Seguridad del paciente en el marco de lo establecido en el Programa de Seguridad del paciente | Numero de Eventos Adversos gestionados / Total de Eventos Adversos en el periodo x 100 | 100% | Matriz Seguimiento sucesos de Seguridad del paciente | Realizar la consolidacion y analisis de sucesos de seguridad del paciente | Consolidado el analisis de sucesos de seguridad del paciente | [12 empty] | Asesor Desarrollo de Servicios | NO INICIADO | bar: Feb to Nov
[6 empty] | Presentar informe de gestion de sucesos de seguridad del paciente en Comité de Seguridad del paciente | Acta Comité de Seguridad del paciente | [13 empty] | NO INICIADO | bar: Feb to Nov
[6 empty] | Definir Plan de Mejora acorde a los resultados del analisis de Sucesos de Seguridad del paciente | Plan de mejora acorde a los resultados de la medición | [13 empty] | NO INICIADO | bar: Feb to Nov
Perspectiva de Gestión de procesos y mejoramiento continuo. | Mejorar continuamente los procesos institucionales, buscando el abordaje de las necesidades de la institución de forma efectiva, con un enfoque de gestión de riesgo integral | Procedimiento del proceso de facturación actualizados | procedimiento actualizado | 100% |  | Revision y actualizacion al procedimiento de facturación para definir indicador de medición | [13 empty] | Subgerencia Administrativa y Finaciera - Facturación | [19 empty] | A | bar: Feb
[5 empty] | Procedimiento de facturación | Socializacion del procedimiento de facturación | Revision de indicador | [13 empty] | NO INICIADO |  |  | ATRASADO |  |  | ATRASADO |  |  | ATRASADO |  |  | ATRASADO | [6 empty] | A | bar: Feb
[6 empty] | Evaluar aderencia alprocedimiento de facturacion | Acta de informe de presentacion al comité de sostenibilidad | [13 empty] | NO INICIADO |  |  | NO INICIADO |  |  | ATRASADO |  |  | ATRASADO |  |  | ATRASADO | [6 empty] | A | bar: Abr; Jul; Oct; Dic
[6 empty] | Seguimiento y evaluación al procedimiento de facturación | evaluacion del indicador | [13 empty] | NO INICIADO |  |  | NO INICIADO |  |  | ATRASADO |  |  | ATRASADO |  |  | ATRASADO | [6 empty] | A | bar: Abr; Jul; Oct
|  | Manual de polticas contables alineadas con NIIF | Manual actualizado | 100% |  | Actualizar el manual de polticas contables alineadas con NIIF | [13 empty] | Subgerencia Administrativa y Finaciera - Contador | [19 empty] | A | bar: Feb to Abr
[6 empty] | Socializar el manual de polticas contables alineadas con NIIF | [33 empty] | A | bar: Abr
[6 empty] | Implementar el manual de polticas contables alineadas con NIIF | [33 empty] | A | bar: Abr to Dic
[6 empty] | Evaluación la adherencia al manual de polticas contables alineadas con NIIF | [33 empty] | A | bar: Oct
Perspectiva de Fortalecimiento del talento humano | Cumplimiento de normatividad y mejoramiento de la calidad de vida de los colaboradores, formacion generando sentido de pertenencia y productividad institucional | Cumplimiento del Plan de capacitacion | (Número de Actividades Cumplidas/ Número De Actividades Programadas) *100 | 70% | Cumplimiento de la normatividad vigente Decreto 1083 de 2015 -MIPG. | Formular el plan de Institucional de capacitaciones | Plan de Institucional de capacitaciones documentado y aprobado | [12 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera - P.U Talento Humano | COMPLETO | Se aprooo mediante Resolución N° GER 100.030.02.016 DE 30/01/2026 |  | COMPLETO |  | Completo desde el primer Bimestre | COMPLETO |  | Completo desde el primer Bimestre | COMPLETO |  | Completo desde el primer Bimestre | COMPLETO |  | Completo desde el primer Bimestre |  |  |  |  | A | bar: Ene
[6 empty] | Socializar el plan de Institucional de capacitaciones | Publicar en pagina web de la entidad | [13 empty] | COMPLETO | https://www.cribsaludmental.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=641&Itemid=1931 |  | COMPLETO |  | Completo desde el primer Bimestre | COMPLETO |  | Completo desde el primer Bimestre | COMPLETO |  | Completo desde el primer Bimestre | COMPLETO |  | Completo desde el primer Bimestre |  |  |  |  | A | bar: Feb
[6 empty] | Implementar el plan de Institucional de capacitaciones | Informe- Registro fotografico- Lista de asistencia | [13 empty] | EN DESARROLLO | Se realizo cronograma de capacitaciones 2026, el cual se ejecuta de manera mensual | Se anexa cronograma y listado asistencia | EN DESARROLLO | Se cumple con el plan de capacitaciones 2026, el cual se ejecuta de manera mensual | Se anexa cronograma y listado asistencia | EN DESARROLLO | Se cumple con el plan de capacitaciones 2026, el cual se ejecuta de manera mensual | Se anexa cronograma, informe y listado asistencia | EN DESARROLLO | Se cumple con el plan de capacitaciones 2026, el cual se ejecuta de manera mensual | Se anexa cronograma, informe y listado asistencia | EN DESARROLLO | Se cumple con el plan de capacitaciones 2026, el cual se ejecuta de manera mensual | Se anexa cronograma, informe y listado asistencia |  |  |  |  | A | bar: Feb to Nov
[6 empty] | Evaluación de la eficacia del Plan Institucional de capacitaciones | Acciones de mejora acorde a los resultados | [13 empty] | NO INICIADO |  |  | NO INICIADO |  |  | NO INICIADO |  |  | EN DESARROLLO | No se ha requerido implementar acciones de mejora, debido a que las actividades propuestas cumplen con lo establecido. |  | EN DESARROLLO | No se ha requerido implementar acciones de mejora, debido a que las actividades propuestas cumplen con lo establecido. | [5 empty] | A | bar: Jun; Oct
|  | Cumplimiento del Plan de Bienestar social e incentivos | (Número de Actividades Cumplidas/ Número De Actividades Programadas) *100 | 80% | Cumplimiento de la normatividad vigente Decreto 1083 de 2015 -MIPG. | Formular el plan de Bienestar social e incentivos | Plan de Bienestar social e incentivos documentado y aprobado | [12 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera - P.U Talento Humano | COMPLETO | Se aprobo mediante Resolución N° GER 100.030.02.016 DE 30/01/2026 |  | COMPLETO |  | Completo desde el primer Bimestre | COMPLETO |  | Completo desde el primer Bimestre | COMPLETO |  | Completo desde el primer Bimestre | COMPLETO |  | Completo desde el primer Bimestre |  |  |  |  | A | bar: Ene
[6 empty] | Socializar el plan de Bienestar social e incentivos | Publicar en pagina web de la entidad el plan de Bienestar social e incentivos | [13 empty] | COMPLETO | https://www.cribsaludmental.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=649&Itemid=1939 |  | COMPLETO |  | Completo desde el primer Bimestre | COMPLETO |  | Completo desde el primer Bimestre | COMPLETO |  | Completo desde el primer Bimestre | COMPLETO |  | Completo desde el primer Bimestre |  |  |  |  | A | bar: Feb
[6 empty] | Implementar el plan de Bienestar social e incentivos | Informe- Registro fotografico- Lista de asistencia | [13 empty] | EN DESARROLLO | Se realizo cronograma de bienestar social e incentivos 2026, el cual se ejecuta de manera mensual | Se anexa cronograma y listado asistencia | EN DESARROLLO | Se cumple con el Plan de Bienestar e incentivos formulado para la vigencia 2026 y el plan de accion de acuerdo a su formulacion | Se anexa informe | EN DESARROLLO | Se cumple con el Plan de Bienestar e incentivos formulado para la vigencia 2026 y el plan de accion de acuerdo a su formulacion | Se anexa informe | EN DESARROLLO | Se cumple con el Plan de Bienestar e incentivos formulado para la vigencia 2026 y el plan de accion de acuerdo a su formulacion | Se anexa informe | EN DESARROLLO | Se cumple con el Plan de Bienestar e incentivos formulado para la vigencia 2026 y el plan de accion de acuerdo a su formulacion | Se anexa informe |  |  |  |  | A | bar: Feb to Nov
[6 empty] | Evaluación de la eficacia del Plan Institucional de capacitaciones | Acciones de mejora acorde a los resultados | [13 empty] | NO INICIADO |  |  | NO INICIADO |  |  | NO INICIADO |  |  | EN DESARROLLO | No se ha requerido implementar acciones de mejora, debido a que las actividades propuestas cumplen con lo establecido. |  | EN DESARROLLO | No se ha requerido implementar acciones de mejora, debido a que las actividades propuestas cumplen con lo establecido. | [5 empty] | A | bar: Jun; Oct
|  | Cumplimiento de proceso de inducción, y reinduccion | (Numero de colaboradores que asistieron a la inducción, reinducción / Número Numero de colaboradores ingresados en el mes) *100 | 70% | Cumplimiento de la normatividad vigente Decreto 1083 de 2015 -MIPG. | Programar proceso de inducción general para los nuevos colaboradores s (según vinculación) | Correo notificacion jornada de induccion | [12 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera - P.U Talento Humano | COMPLETO | Cronograma mensual acorde al procedimiento | Se envia programación mensual a los correos institucionales | COMPLETO |  | Completo desde el primer Bimestre | COMPLETO |  | Completo desde el primer Bimestre | COMPLETO |  | Completo desde el primer Bimestre | COMPLETO |  | Completo desde el primer Bimestre |  |  |  |  | A | bar: Feb
[6 empty] | Ejecutar el proceso de inducción con el equipo de Lideres de procesos para el nuevo colaborador | Informe- Registro fotografico- Lista de asistencia | [13 empty] | COMPLETO | Cronograma mensual acorde al procedimiento | Se envia programación mensual a los correos institucionales | COMPLETO |  | Completo desde el primer Bimestre | COMPLETO |  | Completo desde el primer Bimestre | COMPLETO |  | Completo desde el primer Bimestre | COMPLETO |  | Completo desde el primer Bimestre |  |  |  |  | A | bar: Feb to Nov
[6 empty] | Evaluar el proceso de inducción general para los nuevos colaboradores (según vinculación) | Acciones de mejora acorde a los resultados | [13 empty] | EN DESARROLLO | Se realizo inducción general en febrero | Listado de asistencia | EN DESARROLLO | Se notifica mediante correo institucional el cronograma y el desarrollo de la jornada de induccion a los lideres de procesos | Listado de asistencia | EN DESARROLLO | Se notifica mediante correo institucional el cronograma y el desarrollo de la jornada de induccion a los lideres de procesos | Listado de asistencia | EN DESARROLLO | Se notifica mediante correo institucional el cronograma y el desarrollo de la jornada de induccion a los lideres de procesos | Listado de asistencia | EN DESARROLLO | Se notifica mediante correo institucional el cronograma y el desarrollo de la jornada de induccion a los lideres de procesos | Listado de asistencia |  |  |  |  | A | bar: Jun; Oct
|  | Cumplimiento del Plan de accion de integridad | (Número de Actividades Cumplidas/ Número De Actividades Programadas) *100 | 80% | Cumplimiento de la normatividad vigente Decreto 1083 de 2015 -MIPG. | Aplicar eautodiagnostico del Código de Integridad | Instrumento e informe | [12 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera - P.U Talento Humano | COMPLETO | Autodiagnostico realizado, Se diligencia el Autodianostico - DAFP Politica de integridad |  | COMPLETO |  | Completo desde el primer Bimestre | COMPLETO |  | Completo desde el primer Bimestre | COMPLETO |  | Completo desde el primer Bimestre | COMPLETO |  | Completo desde el primer Bimestre |  |  |  |  | A | bar: Abr
[6 empty] | Formular Plan de Accion del codigo de integridad y establecer Cronograma con base en la política de Integridad, resultado del autodiagnóstico de integridad y los resultados del FURAG | Plan de accion codigo de integridad | [13 empty] | EN DESARROLLO | Se esta documentando el Plan de acción y cronograma de ejecución |  | COMPLETO | Se realiza Plan de accion de acuerdo a los resultados de autodiagnostico y recomendaciones FURAG |  | COMPLETO |  | Completo desde el segundo Bimestre | COMPLETO |  | Completo desde el segundo Bimestre | COMPLETO |  | Completo desde el segundo Bimestre |  |  |  |  | A | bar: May
[6 empty] | Ejecutar el Plan de Accion de la politica de integridad | Lista de asistencia y evidencia fotografica - informe | [13 empty] | NO INICIADO |  |  | EN DESARROLLO | Se Documenta el Plan de accion a ejecutar para la vigencia 2026 de acuerdo al autodiagnostico |  | EN DESARROLLO | Se cumple con las actividades establecidas para el cumlimiento del codigo de integridad | Informe, Registro Fotografico | EN DESARROLLO | Se cumple con las actividades establecidas para el cumlimiento del codigo de integridad | Informe, Registro Fotografico | EN DESARROLLO | Se cumple con las actividades establecidas para el cumlimiento del codigo de integridad | Informe, Registro Fotografico |  |  |  |  | A | bar: Jun to Oct
[6 empty] | Evaluar el cumplimiento de la ejecucion del paln de accion de integridad. | Acciones de mejora acorde a los resultados | [13 empty] | NO INICIADO |  |  | NO INICIADO |  |  | NO INICIADO |  |  | EN DESARROLLO | No se ha requerido implementar acciones de mejora, debido a que las actividades propuestas cumplen con lo establecido. |  | EN DESARROLLO | No se ha requerido implementar acciones de mejora, debido a que las actividades propuestas cumplen con lo establecido. | [5 empty] | A | bar: Nov
|  | Cumplimiento del Plan de desvinculacion asistida | (Número de Actividades Cumplidas/ Número De Actividades Programadas) *100 | 70% | Cumplimiento de la normatividad vigente Decreto 1083 de 2015 -MIPG. | Documentar el plan de accion de Desvincuacion asistida | Procedimiento documentado y aprobado | [12 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera - P.U Talento Humano | NO INICIADO |  |  | COMPLETO | Se documenta el Procedimiento de Desvinculacion asistida según la guia DAFP | Anexa Programa de Desvinculacion asistida Código: A- GTH-PG-002 | COMPLETO |  | Completo desde el segundo Bimestre | COMPLETO |  | Completo desde el segundo Bimestre | COMPLETO |  | Completo desde el segundo Bimestre |  |  |  |  | A | bar: Abr
[6 empty] | Socializar Plan de Desvinculacion asistida | Soporte socializacion | [13 empty] | NO INICIADO |  |  | NO INICIADO |  |  | COMPLETO | Se socializa el Plan de Desvinculacion asistida con el grupo de prepensionables de la ESE | Listado de asitencia | COMPLETO |  | Completo desde el tercer Bimestre | COMPLETO |  | Completo desde el tercer Bimestre |  |  |  |  | A | bar: May
[6 empty] | Immplementar el Plan de Desvinculacion asistida | Plan de accion -Lista de asistencia y evidencia fotografica - informe | [13 empty] | NO INICIADO |  |  | NO INICIADO |  |  | EN DESARROLLO | Se implementa el Plan acorde a lo programado | Listado de asitencia, Registro fotografico | EN DESARROLLO | Se implementa el Plan acorde a lo programado | Listado de asitencia, Registro fotografico | EN DESARROLLO | Se implementa el Plan acorde a lo programado | Listado de asitencia, Registro fotografico |  |  |  |  | A | bar: Jun to Nov
[6 empty] | Evaluar el cumplimiento de la ejecucion del paln de accion de integridad. | Acciones de mejora acorde a los resultados | [13 empty] | NO INICIADO |  |  | NO INICIADO |  |  | NO INICIADO |  |  | NO INICIADO |  |  | NO INICIADO | [6 empty] | A | bar: Oct
Perspectiva de Gestion de procesos y mejoramiento continuo | Mejorar continuamente los procesos institucionales, buscando el abordaje de las necesidades de la institucion de forma efectiva, con un enfoque de gestión de riesgo integral | Adherencia a procedimientos de Farmacia | (Items cumplidos/Item evaluados) *100 | 60% | Instrumento de evaluación de adherencia a los procedimientos de Farmacia para las areas asistenciales | Elaborar el instrumento de evaluación de adherencia a los procedimientos de Farmacia para las areas asistenciales | Instrumento formulado | [12 empty] | Subgerencia Cientifica - Química Farmacéutica | NO INICIADO | bar: Feb to Mar
[6 empty] | Establecer el cronograma de aplicación de la evaluación de adherencia a los procedimientos de Farmacia para las areas asistenciales | Cronograma | [13 empty] | NO INICIADO | bar: Feb to Mar
[6 empty] | Realizar socialización al personal de los instrumentos a aplicar y el cronograma establecido. | Listados de asistencia socialización | [13 empty] | NO INICIADO | bar: Abr to May
[6 empty] | Evaluar adherencia a los procedimientos de Farmacia en las areas asistenciales mediante el instrumento definido. | Instrumento diligenciado | [13 empty] | NO INICIADO | bar: Jun to Nov
[6 empty] | Evaluación de resultados y toma decisiones | Analisis de la ficha del indicador / informe de resultados | [13 empty] | NO INICIADO | bar: Ago to Nov
|  | Procedimientos del proceso de Cartera, glosas y devoluciones actualizado | Número de Procedimientos Actualizados del proceso de Cartera / Número de procedimientos del proceso de cartera *100 | 100% |  | Actualizar e implementar el manual de Cartera, glosas y devoluciones | [13 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera - facturacion cartera -tesoreria- glosas y devoluciones | [19 empty] | A | bar: Feb to Mar
[6 empty] | socializar el manual de Cartera, glosas y devoluciones | [33 empty] | A | bar: Abr
[6 empty] | Implementación del manual de cartera, Glosas y devoluciones. | [33 empty] | A | bar: Abr to Dic
|  |  |  | 1 |  | Evaluacion de la aderencia al manual del proceso de Cartera, glosas y devoluciones | Documentos Actualizados y documentados | [32 empty] | A | bar: Jul; Dic
| Acoger a la persona respetando su dignidad, buscando generar en el paciente, su familia y nuestros colaboradores experiencias humanizantes | Construcción del Programa de informacion y educación al usuario | Programa de informacion y educación al usuario | Programa documentado | Informe de seguimiento a la implementacion del programa | Documentar plan de accion del programa de informacion | Plan de accion | [12 empty] | SIAU/ SUBCIENTIFICA | NO INICIADO | bar: Abr
[6 empty] | Socializar plan de accion del programa de informacion y educacion al usuario con colaboradores identificando roles | listas de asistencia socializacion o circular de socializacion | [13 empty] | NO INICIADO | bar: May
[6 empty] | Implementar plan de accion del programa de infromacion y educaicon al usuario | listas de asistencia , fotos o informe | [13 empty] | NO INICIADO | bar: Jun to Oct
[6 empty] | Hacer seguimiento y evaluar implementacion del plan de accion del programa de informacion y educacion al usuario | informe de cierre del plan de accion del programa de informacion y educacion al usuario y su familia | [13 empty] | NO INICIADO | bar: Nov
| Gestionar de forma eficiente y efectiva los recursos físicos y tecnológicos, que permitan contribuir a la seguridad y humanización de usuarios y colaboradores | Mantenimiento preventivo y correctivo | Numero de actividades realizadas/Numero de actividades propuestas | 90% | Matriz de inventario tecnológico 2026 | Identificación de estado de equipos tecnológicos | Actualización Matriz de inventario tecnológico | [12 empty] | Sistemas y Seguridad de la Información | ATRASADO |  |  | EN DESARROLLO | En proceso por el técnico operativo y técnico de almacén |  | EN DESARROLLO | En proceso por el técnico operativo y técnico de almacén |  | EN DESARROLLO | En proceso por el técnico operativo y técnico de almacén |  | EN DESARROLLO | En proceso por el técnico operativo y técnico de almacén | [5 empty] | A | bar: Ago to Sep
[6 empty] | Ejecución de cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo | Hojas de vida de equipos tecnológicos | [13 empty] | ATRASADO |  |  | ATRASADO |  |  | ATRASADO |  |  | ATRASADO |  |  | ATRASADO | [6 empty] | A | bar: Jun; Nov
[6 empty] | seguimineto a plan de mantenimiento preventivo y correctivo | Soporte de estudio de necesidad y soporte adquisición de repuestos | [13 empty] | NO INICIADO |  |  | NO INICIADO |  |  | EN DESARROLLO | Evidencias de avances del mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo | https://drive.google.com/drive/folders/129cb-hUeXqgSkEWhqUZnXVnBwEwLNYK1?usp=sharing | EN DESARROLLO |  | Remitio evidencias de avances del mantenimiento preventivo y correctivo del primer semestre | EN DESARROLLO |  | Remitio evidencias de avances del mantenimiento preventivo y correctivo del primer semestre |  |  |  |  | A | bar: Nov
[6 empty] | informe y evaluación plan de mantenimiento | Informe de Conclusiones mantenimiento | [13 empty] | NO INICIADO |  |  | NO INICIADO |  |  | NO INICIADO |  |  | NO INICIADO |  |  | NO INICIADO | [6 empty] | A | bar: Nov
|  | Copias de Respaldo Sistemas de Información | Numero de actividades realizadas/Numero de actividades propuestas | 90% | Matriz de Inventario de Software 2026 | revision y ajuste procedimiento copias de respaldo Sistemas de Información | Actualización Matriz de Inventario de Software | [12 empty] | Sistemas y Seguridad de la Información | ATRASADO |  |  | EN DESARROLLO | En proceso por el técnico operativo y técnico de almacén |  | ATRASADO |  |  | ATRASADO |  |  | ATRASADO | [6 empty] | A | bar: Feb to Mar
[6 empty] | socializar procedimiento | [33 empty] | A | bar: Abr
[6 empty] | Implementar procedimiento de Copias de Respaldo de información de equipos tecnológicos | [33 empty] | A | bar: Abr to Dic
[6 empty] | Seguimiento y evaluación del procedimiento Copias de Respaldo | Socializar procedimiento copias de respaldo | [13 empty] | NO INICIADO |  |  | EN DESARROLLO | https://docs.google.com/document/d/1Caol0H-Okpz52Gx5zTXlXGX7qd_Tcica/edit?usp=drive_link&ouid=108965877175037375852&rtpof=true&sd=true |  | COMPLETO | https://docs.google.com/document/d/1Caol0H-Okpz52Gx5zTXlXGX7qd_Tcica/edit?usp=drive_link&ouid=108965877175037375852&rtpof=true&sd=true |  | COMPLETO |  | Completo desde el tercer Bimestre | COMPLETO |  | Completo desde el tercer Bimestre |  |  |  |  | A | bar: Jun; Nov
|  | Plan de Tratamiento de Gestión de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Numero de actividades realizadas/Numero de actividades propuestas | 90% | Plan Estrategico de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones PETI Norma Técnica ISO 27001:2022: Norma técnica de Seguridad de la Información. Norma Técnica ISO 31000: Norma internacional para la gestión del riesgo. Norma Técnica ISO 25000: Requisitos y evaluación de la calidad del producto de software. | Actualizar Plan de tratamiento riesgos de seguridad y privacidad de la información | Documento Plan de tratamiento de Riesgos de seguridad y privacidad de la información | [12 empty] | Sistemas y Seguridad de la Información | COMPLETO | https://www.cribsaludmental.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=650&Itemid=1940 |  | COMPLETO |  | Completo desde el primer Bimestre | COMPLETO |  | Completo desde el primer Bimestre | COMPLETO |  | Completo desde el primer Bimestre | COMPLETO |  | Completo desde el primer Bimestre |  |  |  |  | A | bar: Ene to Feb
[6 empty] | Socialización Plan de tratamiento riesgos de seguridad y privacidad de la información | Resolución de aprobación de CIGD | [13 empty] | COMPLETO | Se aprobo mediante Resolución N° GER 100.030.02.016 DE 30/01/2026 |  | COMPLETO |  | Completo desde el primer Bimestre | COMPLETO |  | Completo desde el primer Bimestre | COMPLETO |  | Completo desde el primer Bimestre | COMPLETO |  | Completo desde el primer Bimestre |  |  |  |  | A | bar: Feb
[6 empty] | implementar Plan de tratamiento riesgos de seguridad y privacidad de la información | Lista de asistencia a socialización | [13 empty] | NO INICIADO |  |  | EN DESARROLLO | Se socializo en CIGD | Listado de asistencia | COMPLETO | Se presenta la circular de invitación, la presentación y lista de asistencia a la socialización por parte de funcionarios y colaboradores del CRIB. | https://drive.google.com/drive/folders/1wSXFjvk13DwyvYTvSe1-kFbypP-rkxLD?usp=sharing | COMPLETO |  | Completo desde el tercer Bimestre | COMPLETO |  | Completo desde el tercer Bimestre |  |  |  |  | A | bar: Mar to Dic
[6 empty] | Evaluación Plan de tratamiento riesgos de seguridad y privacidad de la información | Evidencias de evaluación | [13 empty] | NO INICIADO |  |  | EN DESARROLLO | Se encuentra en ejecución el Plan de tratamenito de riesgos de seguridad y privacidad de la información y se evaluara en el transcurso de la vigencia |  | EN DESARROLLO | Se presenta la evaluación a través de link de encuesta a los funcionarios y colaboradores del CRIB | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRxrgGuGbcwhJbDYzykJ9t7oHCkcWhZXy6L8sE0mhyYeQ2zg/viewform?usp=sharing&ouid=108965877175037375852 | EN DESARROLLO | Se presenta la evaluación a través de link de encuesta a los funcionarios y colaboradores del CRIB | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRxrgGuGbcwhJbDYzykJ9t7oHCkcWhZXy6L8sE0mhyYeQ2zg/viewform?usp=sharing&ouid=108965877175037375852 | COMPLETO | Se presenta la evaluación a través de link de encuesta a los funcionarios y colaboradores del CRIB | [5 empty] | A | bar: Jun; Nov
|  | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Numero de actividades realizadas/Numero de actividades propuestas | 100% | Norma Técnica ISO 27001:2022: Norma técnica de Seguridad de la Información. Modelo de Seguridad y privacidad de la Información del MINTIC | Actualizar Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Documento Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | [12 empty] | Sistemas y Seguridad de la Información | COMPLETO | https://www.cribsaludmental.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=653&Itemid=1943 |  | COMPLETO |  | Completo desde el primer Bimestre | COMPLETO |  | Completo desde el primer Bimestre | COMPLETO |  | Completo desde el primer Bimestre | COMPLETO |  | Completo desde el primer Bimestre |  |  |  |  | A | bar: Ene to Feb
[6 empty] | Socializar Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Resolución de aprobación de CIGD | [13 empty] | COMPLETO | Se aprobo mediante Resolución N° GER 100.030.02.016 DE 30/01/2026 |  | COMPLETO |  | Completo desde el primer Bimestre | COMPLETO |  | Completo desde el primer Bimestre | COMPLETO |  | Completo desde el primer Bimestre | COMPLETO |  | Completo desde el primer Bimestre |  |  |  |  | A | bar: Ene to Feb
[6 empty] | implementar Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Lista de asistencia a socialización | [13 empty] | NO INICIADO |  |  | EN DESARROLLO | Se socializo en CIGD | Listado de asistencia | COMPLETO | Se presenta la circular de invitación, la presentación y lista de asistencia a la socialización por parte de funcionarios y colaboradores del CRIB. | https://drive.google.com/drive/folders/1wSXFjvk13DwyvYTvSe1-kFbypP-rkxLD?usp=sharing | COMPLETO |  | Completo desde el tercer Bimestre | COMPLETO |  | Completo desde el tercer Bimestre |  |  |  |  | A | bar: Mar to Dic
[6 empty] | Evaluación Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Evidencias de evaluación | [13 empty] | NO INICIADO |  |  | EN DESARROLLO | Se encuentra en ejecución el Plan de seguridad y privacidad de la información y se evaluara en el transcurso de la vigencia |  | EN DESARROLLO | Se presenta la evaluación a través de link de encuesta a los funcionarios y colaboradores del CRIB | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRxrgGuGbcwhJbDYzykJ9t7oHCkcWhZXy6L8sE0mhyYeQ2zg/viewform?usp=sharing&ouid=108965877175037375852 | EN DESARROLLO | Se presenta la evaluación a través de link de encuesta a los funcionarios y colaboradores del CRIB | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRxrgGuGbcwhJbDYzykJ9t7oHCkcWhZXy6L8sE0mhyYeQ2zg/viewform?usp=sharing&ouid=108965877175037375852 | COMPLETO | Se presenta la evaluación a través de link de encuesta a los funcionarios y colaboradores del CRIB | [5 empty] | A | bar: Jun; Nov
|  | Formulación proyecto sistema de información ESE | Proyecto Formulado | 100% |  | Estudio de mercado y análisis de costos del proyecto | Informe de cotizaciones y comparativo de precios. | [12 empty] | Sistemas y Seguridad de la Información / planeación | [19 empty] | A | bar: Feb to Mar
[6 empty] | Diseño técnico y requerimientos del proyecto | Documento de especificaciones técnicas (Anexo técnico). | [32 empty] | A | bar: Mar
[6 empty] | Estructuración metodológica del proyecto | Documento soporte con diagnóstico y matriz de marco lógico. / MGA Web¦ | [32 empty] | A | bar: Mar to Abr
[6 empty] | Formulación tecnica y metodologica del proyecto | Proyecto formulado radicado | [32 empty] | A | bar: Mar to Abr
|  | Implementar procedimientos gestión de la información y las comunicaciones | Numero de actividades realizadas/Numero de actividades propuestas | 100% | Norma Técnica ISO 27001:2022: Norma técnica de Seguridad de la Información. Modelo de Seguridad y privacidad de la Información del MINTIC | Documentar e implementar procedimiento de gestion de la información y las comunicaciones | Documento de procedimiento de gestion de la información y las comunicaciones | [12 empty] | Sistemas y Seguridad de la Información | [19 empty] | A | bar: Feb to Abr
[6 empty] | Socialización procedimientos | Documento de procedimiento de gestion de actualización de versiones cnt pacientes. | [32 empty] | A | bar: May
[6 empty] | implementar procedimiento | Lista de asistencia a socialización | [32 empty] | A | bar: Jun to Dic
[6 empty] | Evaluación de procedimiento gestion de la información y las comunicaciones | Informe y evaluación de ejecución procedimientos | [32 empty] | A | bar: Oct
Pespectiva de Gestion de procesos y mejoramiento continuo | Mejorar continuamente los procesos institucionales, buscando el abordaje de las necesidades de la institucion de forma efectiva, con un enfoque de gestión de riesgo integral | Cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | (Número de Actividades Cumplidas/ Número de Actividades Programadas) *100 | 90% | Cumplimiento a la normatividad decreto 1072 de 2015 Título 4, Parte 2, Libro 2 Capítulo del Decreto 2.2.4.6 y resolucion 312 de 2019 | Documentar el plan de seguridad y salud en el trabajo | Documento del plan anual de seguridad y salud en el trabajo | [12 empty] | Profesional en SST- Talento humano | COMPLETO | Se aprobo mediante Resolución N° GER 100.030.02.016 DE 30/01/2026 |  | COMPLETO |  | Completo desde el primer Bimestre | COMPLETO |  | Completo desde el primer Bimestre | COMPLETO |  | Completo desde el primer Bimestre | COMPLETO |  | Completo desde el primer Bimestre |  |  |  |  | A | bar: Ene
[6 empty] | Socializar Plan de seguridad y salud en el trabajo a colaboradores,copasst | Registro de Socializacion del plan anual de seguridad y salud en el trabajo | [13 empty] | EN DESARROLLO | https://www.cribsaludmental.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=642&Itemid=1932 | Se socializo en CIGD de fecha 30/01/2026 | COMPLETO | https://www.cribsaludmental.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=642&Itemid=1932 | Se socializo en CIGD de fecha 30/01/2026 | COMPLETO |  | Completo desde el segundo Bimestre | COMPLETO |  | Completo desde el segundo Bimestre | COMPLETO |  | Completo desde el segundo Bimestre |  |  |  |  | A | bar: Feb
[6 empty] | Implementar y ejecutar el plan anual de trabajo de seguridad y salud en el trabajo | Informe bimensual de las actividades, registro fotografico y listas de asistencia | [13 empty] | NO INICIADO |  |  | EN DESARROLLO | Se presenta el Plan de capacitación Anual, anexa listado de evidencias |  | EN DESARROLLO | Se presenta el Plan de capacitación, Plan Anual de trabajo, anexa listado de asistencia y registro fotografico |  | EN DESARROLLO | Se continua con el el Plan de capacitación, Plan Anual de trabajo, anexa listado de asistencia y registro fotografico |  | EN DESARROLLO | Se continua con el el Plan de capacitación, Plan Anual de trabajo, anexa listado de asistencia, informe y registro fotografico | [5 empty] | A | bar: Feb to Nov
[6 empty] | Evaluar el cumplimineto del plan anual de trabajo de seguridad y salud en el trabajo | Informe de los resultados de la evaluacion y las acciones de mejora acorde a esos resultados | [13 empty] | NO INICIADO |  |  | NO INICIADO |  |  | NO INICIADO |  |  | EN DESARROLLO | No se ha requerido implementar acciones de mejora, debido a que las actividaes propuestas cumplen con lo establecido. |  | EN DESARROLLO | No se ha requerido implementar acciones de mejora, debido a que las actividaes propuestas cumplen con lo establecido. | [5 empty] | A | bar: Jun; Oct
Pespectiva de Gestion de procesos y mejoramiento continuo | Mejorar continuamente los procesos institucionales, buscando el abordaje de las necesidades de la institucion de forma efectiva, con un enfoque de gestión de riesgo integral | Cumplimiento de requisitos legales para proceso de contratacion | Numero de contratos con cumplimiento de requisitos / Total de contratos suscritos por la ESE | 90% | Expediente contractual Estatuto de contratacion de la ESE | Aplicar lista de chequeo de documentos para contratacion incuyendo las dferentes modalidades de contratacion | soporte de lista de cheueo en cada porceso de contratacion | [12 empty] | Subgerencia Administrativa y Finaciera, Bubgerencia Científica -Contratación | NO INICIADO |  |  | COMPLETO | FORMATO LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTOS CONTRATACION - CODIGO: E-GJC-CO-F-02 |  | COMPLETO |  | Completo desde el segundo Bimestre | COMPLETO |  | Completo desde el segundo Bimestre | COMPLETO |  | Completo desde el segundo Bimestre |  |  |  |  | A
[6 empty] | Medir el cumplimiento de requisitos contractuales | Lista de chequeo suscrita por el resposnabel (talenteo humano y/o contratacion) | [13 empty] | NO INICIADO |  |  | ATRASADO |  |  | EN DESARROLLO | Anexa certificación aplicación de la lista de chequeo en 18 contratos |  | EN DESARROLLO | Anexa certificación aplicación de la lista de chequeo en 18 contratos |  | EN DESARROLLO | Anexa certificación aplicación de la lista de chequeo en 32 contratos | [5 empty] | A | bar: Abr; Ago; Nov
[6 empty] | Formular acciones de mejora acorde a los resultados de medicion del inidcador | Planes de mejora | [13 empty] | NO INICIADO |  |  | NO INICIADO |  |  | EN DESARROLLO | Anexa listas de chequeo firmadas |  | EN DESARROLLO | Anexa listas de chequeo firmadas |  | EN DESARROLLO | Anexa listas de chequeo firmadas | [5 empty] | A | bar: Abr; Ago; Nov
[6 empty] | Actualizar los formatos de contratacion y supervision de contratos que se requieran | formatos actualizados y codificados | [32 empty] | A | bar: Abr to May
[6 empty] | Socializar los formatos actualizados | soporte de socialización | [32 empty] | A | bar: Abr to May
[6 empty] | Capacitar a los lideres de proceso en temas contratación y supervisión de contratos | Listas de asistencias y evaluciones aplicadas | [13 empty] | NO INICIADO |  |  | NO INICIADO |  |  | EN DESARROLLO | Certifica que no ha sido necesario suscribir Planes de mejora |  | EN DESARROLLO | Certifica que no ha sido necesario suscribir Planes de mejora |  | EN DESARROLLO | Certifica que no ha sido necesario suscribir Planes de mejora | [5 empty] | A | bar: May to Jun
|  | Soporte Documental del proceso de gestión juridica | Procesos documentados, socializados e implementados / Numero procesos legalmente requeridos | 80% | Soporte Documental del proceso | Implementar soporte documental del proceso | Fichas diligenciadas | [12 empty] | Subgerencia Administrativa y Finaciera - Facturación-Juridica | NO INICIADO |  |  | ATRASADO |  |  | ATRASADO |  |  | COMPLETO | Anexa caracterización de proceso: Gestión Juridica y Contratación |  | COMPLETO |  | Completo desde el cuarto Bimestre |  |  |  |  | A | bar: Mar to Nov
[6 empty] | Seguimiento a la implementación | Actas de Comité de Conciliación | [13 empty] | NO INICIADO |  |  | ATRASADO |  |  | ATRASADO |  |  | ATRASADO |  |  | ATRASADO | [6 empty] | A | bar: Jun; Nov
|  | Politica Prevencion de daño antijuridico | Politica Prevencion de daño antijuridico | 80% | Indicadores de Politica de prevencion de daño antijuridico | Implementar Politica Prevencion de daño antijuridico | Politica Prevencion de daño antijuridico implementada en la entidad | [12 empty] | Subgerencia Administrativa y Finaciera - Facturación-Juridica | NO INICIADO |  |  | ATRASADO |  |  | ATRASADO |  |  | ATRASADO |  |  | COMPLETO | Remite Resolución N° GER.100.03.02.113 Por la cual se adopta la Politica Prevencion de daño antijuridico | [5 empty] | A | bar: Abr to May
[6 empty] | Realización de mesas de trabajo con cada una de las áreas | Realización de actas en cada mesa de trabajo | [13 empty] | NO INICIADO |  |  | NO INICIADO |  |  | ATRASADO |  |  | ATRASADO |  |  | ATRASADO | [6 empty] | A | bar: May to Sep
[6 empty] | Seguimiento de la Política de prevención del daño Antijurídico | Actas de Comité de Conciliación | [13 empty] | NO INICIADO |  |  | NO INICIADO |  |  | ATRASADO |  |  | ATRASADO |  |  | ATRASADO | [6 empty] | A | bar: Oct
NUMERO ACTIVIDADES 187
[21 empty] | ESTADO | PRIMER SEGUIMIENTO (ENERO- FEBRERO ) | SEGUNDO SEGUIMIENTO (ENERO - ABRIL) | TERCER SEGUIMIENTO (ENERO - JUNIO) | CUARTO SEGUIMIENTO (ENERO- AGOSTO) | QUINTO SEGUIMIENTO (ENERO -OCTUBRE) | SEXTO SEGUIMIENTO (ENERO -DICIEMBRE)
[21 empty] | COMPLETO | 22 | 35 | 53 | 62 | 83 | 0
[21 empty] | EN DESARROLLO | 30 | 58 | 72 | 76 | 70 | 0
[21 empty] | ATRASADO | 3 | 17 | 22 | 36 | 29 | 0
[21 empty] | NO INICIADO | 132 | 77 | 40 | 13 | 5 | 0
[21 empty] | TOTAL | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 0
[21 empty] | CUMPLIMIENTO | 67.2727 | 58.1818 | 60.5442 | 57.4713 | 64.8352 | #DIV/0!
Note on H17: Secretar Subgerencia: elinimar gasto cuanto comprometido cuanto ejecutadoi etc
Note on L38: Secretar Subgerencia: CIERRE AÑO ANTERIOR
Note on M39: Secretar Subgerencia: CIERRE AÑO ANTERIOR
Note on N39: Secretar Subgerencia: CIERRE AÑO ANTERIOR
Note on P39: Secretar Subgerencia: CIERRE AÑO ANTERIOR
Note on Q39: Secretar Subgerencia: CIERRE AÑO ANTERIOR
Note on S39: Secretar Subgerencia: CIERRE AÑO ANTERIOR
Note on T39: Secretar Subgerencia: CIERRE AÑO ANTERIOR